Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска 						                И.В. Арсентьев

Крупник Ольга Владимировна

58-21-82

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от__________________ №_________

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 03.07.2023 № 328-па (далее – Программа), – Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, развития туризма на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска»;

подпрограмма «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

подпрограмма «Развитие сферы туризма Северодвинска»;

подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет                           48 единиц.

|  | Программная часть | Обеспечивающая подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году | 36 | 1 |
| Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году | 12 | 5 |

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2023 году.

Таблица 1

| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 <2> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 <3> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47 <4> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 <5> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 <6> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86 <7> | сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 9 487,0 | 9 487,0 | 9 487,0 | 9 487,0 | 9 487,0 | 9 487,0 | 9 487,0 |
| Областной бюджет | 11 804,4 | 1 501,4 | 1 501,4 | 1 501,4 | 4 501,4 | 14 587,2 | 14 587,2 | 14 587,2 |
| Местный бюджет | 539 133,7 | 551 057,8 | 551 504,6 | 578 125,4 | 623 869,7 | 637 095,2 | 637 003,1 | 632 910,4 |
| Государствен- ные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 550 938,1 | 562 046,2 | 562 493,0 | 589 113,8 | 637 858,1 | 661 169,4 | 661 077,3 | 656 984,6 |
| Программная часть | 524 702,8 | 535 810,9 | 536 257,7 | 560 878,5 | 607 157,9 | 630 469,2 | 629 612,6 | 625 549,8 |

<2> – на начало отчетного года;

<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

<6> – по сентябрьской сессии;

<7> – по ноябрьской сессии.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году.

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Федеральный бюджет: | 9 487,0 | 9 487,0 |
| 1.1 | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | 9 487,0 | 9 487,0 |
| 2 | Областной бюджет: | 14 587,2 | 14 587,2 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области: | 14 387,2 | 14 387,2 |
| 2.1.1 | «Культура Русского Севера» | 14 387,2 | 14 387,2 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности | 200,0 | 200,0 |
| 2.2.1 | Резервный фонд Правительства Архангельской области | 200,0 | 200,0 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя                         в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету по Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2023 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 1,023 |
| Общее количество показателей цели Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 6 |

По результатам реализации муниципальной программы в 2023 году обеспечено достижение плановых значений всех показателей цели Программы.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 4

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 21 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 1,003 |
| Общее количество показателей задач подпрограмм муниципальной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 21 |

Все плановые значения показателей задач достигнуты.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 115 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 1,002 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 115 |

По результатам реализации муниципальной программы в 2023 году обеспечено выполнение всех мероприятий Программы.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов                      и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1       к отчету по Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2023 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

По итогам реализации Программы в 2023 году созданы благоприятные условия для развития единого культурного пространства Северодвинска.

Достигнуты целевые показатели программы:

удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса достигла 90,9 %;

число посещений культурных мероприятий составило 928 543 человека;

доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», составила 10,0 %;

доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств составила 19,8 %;

доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся                    в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным общеобразовательным), от общего количества детей данного возраста                         в городском округе Архангельской области «Северодвинск» составила 8,08 %;

объем туристического потока в городском округе Архангельской области «Северодвинск» составил 12 200 человек.

Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска».

Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»:

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования, составила 71,4 %;

зрителю представлено 15 единиц музейных предметов из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года;

количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 5 единиц:

1) выставка «Студеное море – северные рубежи: история обороны Русского Севера»;

2) выставка «Северные конвои: от матроса до адмирала»;

3) выставка «История города в объективе Капустина»;

4) выставка «Город тот дорог» в ЦУМе;

5) выставка «ЦУМ в объективе В. Капустина».

Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании составил 41 единицу;

отремонтирован 1 памятник (Памятник ненокшанам, погибшим во время Великой Отечественной войны), обеспечено содержание и функционирование 10 объектов.

Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»:

количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации составило 8 единиц;

среднее количество посетителей на одной выставке составило 1 500 человек;

предоставлено 7 информационных тематических справок об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

разработано 10 новых музейных экскурсий и туристических маршрутов:	1) экскурсия «Птицы Ягринского бора»;

2) комплекс экскурсий в село Ненокса «Жизнь посада Ненокса»;

3) экскурсия с элементами мастер-класса «Яркие пернатые Севера»;

4) экскурсия по выставке «Наследницы Параскевы Пятницы»;

5) экскурсия по выставке «Феномен В. Пикуля»;

6) экскурсия «Грибы говорят»;

7) пешеходная экскурсия по Большой Ягринской тропе «Тропинками Ягринского бора»;

8) экскурсия «Ватная игрушка»;

9) экскурсия «Биоразнообразие Летнего берега Белого моря»;

10) экскурсия «Карты рассказывают».

Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска».

Задача 1 «Развитие библиотечного дела»:

количество выданных документов из фондов библиотек                           МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 1 113 729 единиц;

количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 132 291 единицу;

количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 498 605 единиц;

закуплено оборудование в шесть библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» в количестве 22 единицы, в том числе: приобретено              2 ноутбука в библиотеку «Кругозор», 2 персональных компьютера                               в библиотеку «Бестселлер», пианино в библиотеку-игротеку «Книжкин дом», жалюзи, ноутбук и дверь в библиотеку «Открытие», также оборудование закуплено в Центральную библиотеку им. Н.В. Гоголя и детско-юношескую библиотеку им. А.С. Пушкина, также библиотеки оснащены оборудованием            и материалами для радиочастотной идентификации документов                              и электронных читательских билетов в количестве 2000 единиц;

ремонтные работы проведены в трех библиотеках МБУ «Муниципальная библиотечная система», в том числе: отремонтировано крыльцо, заменены радиаторы отопления в двух залах и установлена новая вывеска в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя, отремонтирована лестница и зал массовых мероприятий в детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина, отремонтировано помещение отдела литературы в библиотеке «Мир знаний»;

в детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина установлено наружное видеонаблюдение в целях обеспечения антитеррористической безопасности библиотеки;

количество экземпляров книг, приобретенных в рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов, составило 361 экземпляр;

количество комплектов периодических изданий, приобретенных                    в рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов, составило 194 экземпляра;

приобретено 10 видеокамер наружного видеонаблюдения в детско-юношескую библиотеку им. А.С. Пушкина.

Задача 2 «Развитие музейного дела»:

количество выставок (экспозиций) МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 28 единиц:

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 16,3 %;

количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 41 993 человека при плане 41 988 человек       (в том числе на платной основе – 29 942 человека, на бесплатной основе – 12 051 человек, количество посетителей сайтов музея, выездных выставок, экскурсий составило 16 800 человек;

количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках, составило 1829 единиц;

создана 1 выставка к 85-летию Северодвинска «Карты рассказывают»;

разработан 1 сайт;

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» оснащен мебелью и компьютерным оборудованием в количестве 9 единиц, в том числе: закуплено 1 МФУ, 2 персональных компьютера и 6 офисных кресел;

обеспечено содержание помещения по адресу: г. Северодвинск, Приморский бульвар, д. 24 (151,1 кв. м), переданного в оперативное управление МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», установлена система охранной сигнализации в помещениях;

в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» разработаны проект перепланировки, дизайн-проекты экспозиционного зала и помещений визит-центра «Белое море», а также проект установки ограждения территории музея по ул. Пионерской, д. 10;

в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в рамках исполнения мероприятия национального проекта «Культура» закуплено 102 единицы оборудования, в том числе: единая система навигации; звуковое и проекционное оборудование; оборудование для съемок; оборудование для обработки изображений, подготовки их к публикации и дальнейшему хранению;  компьютерное оборудование; изготовлено и установлено новое выставочное оборудование; наклонный подъемник для маломобильных групп населения.

Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»:

Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях, составила 36,4 %;

внедрено 10 инновационных форм работы;

организовано 3 конкурса для работников учреждений культуры (конкурс на присуждение премии по итогам театрального сезона в МАУК «Северодвинский драматический театр», профессиональный конкурс «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система», конкурс профессионального мастерства «Лучший педагогический работник» среди педагогов и концертмейстеров детских школ искусств);

количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку, составило 60 единиц;

количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, принявших участие в мероприятиях разных форм, направленных       на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры, составило 2 единицы;

количество организованных образовательных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств (мастер-классы) составило 25 единиц;

количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (федеральный проект «Творческие люди»), составило 18 человек;

количество работников учреждений культуры, детских школ искусств, получающих компенсацию за наем жилых помещений, составило 11 человек;

количество сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся правом компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, составило 263 человека.

Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»:

средняя заполняемость зрительных залов достигла 64,5 %;

100 % муниципальных учреждений культуры и школ искусств выполнили показатели муниципального задания в полном объеме;

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» проведено 60 кинопоказов, которые посетили 8 984 зрителя;

количество клубных формирований в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» составило 8 единиц, количество участников клубных формирований – 339 человек;

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» проведено 70 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 13 205 человек;

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» организовано: 	30 концертов и концертных программы, которые посетили 10 735 человек;

18 выставок, которые посетили 19 818 человек;

18 творческих встреч, которые посетили 1008 человек;

31 культурно-массовое мероприятие, которое посетило 87 978 человек;

33 показа в виртуальном концертном зале, средняя посещаемость которых составила 146 человек.

МАУ «Парк культуры и отдыха» организовано 30 мероприятий, которые посетил 7 761 человек;

выполнены работы по содержанию территории МАУ «Парк культуры и отдыха» площадью 35 999,0 кв. м;

спектакли МАУК «Северодвинский драматический театр» посетили                 53 595 зрителей (в том числе на платной основе 51 595 человек,                             на бесплатной основе 2 000 человек);

МАУ «Парк культуры и отдыха» обеспечено 8 городских культурно-массовых мероприятий;

предоставлено 48 планов и информационных сообщений                               о мероприятиях;

организовано 2 конкурса, стимулирующих творческую инициативу среди населения (конкурс на присуждение литературной премии «Никольское устье», конкурс проектов в сфере культуры и искусства);

организовано мероприятие, направленное на сохранение, возрождение              и развитие народных художественных промыслов (конкурс «Чудесный короб»);

проведено 2 заседания конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на присуждение литературной премии «Никольское устье», конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства;

мастера народно-художественных промыслов и ремесленники приняли участие в 3 городских культурно-массовых мероприятиях;

количество новых спектаклей, постановка которых осуществлена                       с использованием средств субсидии на поддержку творческой деятельности                    и укрепление материально-технической базы муниципальных театров                              в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, составило 6 единиц;

закуплено световое и компьютерное оборудование в 4 учреждения культуры, а именно: в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» закуплено две единицы светового оборудования, в МАУ «Парк культуры                    и отдыха», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» и МАУК «Северодвинский драматический театр» закуплено 16 единиц компьютерного оборудования.

Содержание имущества и ремонтные работы проводились                                  во всех учреждениях культуры, в том числе:

проведен мониторинг за деформациями несущих строительных конструкций наружных стен главного корпуса, подсобного корпуса и камеры кондиционирования МАУК «Северодвинский драматический театр» –3 здания;

отремонтировано 3 объекта: проведен полный комплекс работ по ремонту сетей водопровода, ливневой и фекальной канализации, закрепленных в оперативное управление МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;

проведена работа по очистке колодцев ливневой канализации в количестве 9 единиц на территории МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»;

площадь отремонтированных объектов составила 51,92 кв. м, отремонтирована часть фасада здания МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» и укреплены сваи;

проведено профилактическое испытание электрических сетей на 1 системе электроснабжения МАУ «Парк культуры и отдыха»;

проведена оценка технического состояния 20 аттракционов, государственная регистрация 7 аттракционов и техническое обслуживание 24 аттракционов;

выполнено устройство подсветки 1 здания Драмтеатра.

Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Сохранение                 и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи»:

доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств составила 56,8 %;

доля детей обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых                 к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся             в детских школах искусств, составила 77,2 %;

организовано 7 конкурсов и премий для одаренных детей;

количество обучающихся детских школ искусств, которым за счет муниципальной программы оказана поддержка для участия в региональных, российских и международных конкурсах, составило 749 человек;

количество приобретенных (изготовленных) сценических костюмов для творческих коллективов детских школ искусств составило 63 единицы;

организовано 1 заседание конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска».

Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»:

доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ, составила 91,3 %;

доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств составила 10,8 %;

среднегодовой контингент учащихся по общеразвивающим программам составил 237 человек, выдано 40 371,7 человеко-часа;

среднегодовой контингент учащихся по предпрофессиональным программам составил 1310 человек, выдано 422 432,5 человеко-часа;

закуплено 10 единиц музыкальных инструментов, 381 единица мебели,         16 единиц компьютерного оборудования, 23 единицы учебного оборудования              и 7 единиц жалюзи, в том числе: закуплено 10 единиц музыкальных инструментов, в том числе: в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3»                                            4 единицы (цифровое пианино), в МБУ ДО «Детская школа искусств № 34»                   5 единиц (виолончель, виолончель акустическая, гитара и цифровое пианино), 1 единица музыкальных инструментов в МАУ ДО «Детская школа искусств № 36» (цифровое пианино), 233 единицы мебели (табуреты, столы) в МАУ «Детская художественная школа № 2», 60 единиц в МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», 88 единиц в МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», 7 единиц жалюзи в МАУ ДО «Детская школа искусств               № 36», за счет средств областного резервного фонда закуплена мягкая мебель в МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» в количестве 11 единиц;

музыкальными инструментами за счет средств областной субсидии оснащены три школы искусств, в том числе: закуплено 11 единиц музыкальных инструментов, в том числе: в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» 6 единиц (акустическое пианино, 2 ксилофона, 2 саксофона                 и одна ударная установка), в МБУ ДО «Детская школа искусств № 34»               5 единиц (баян, пианино, 2 гитары и домра), в МАУ ДО «Детская школа искусств № 36» закуплено 2 пианино;

в МАУ «Детская художественная школа № 2» за счет реализации национального проекта «Культура» закуплено 1202 единицы оборудования,        в том числе: программно-аппаратный комплекс для трансляции мультимедийной продукции, световое оборудование и комплектующие звукового оборудования для работы над созданием мультипликационных фильмов, ноутбуки и графические планшеты;

проведены работы по содержанию имущества в трех школах искусств,                в том числе: проведены три мониторинга здания в МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», проведен ремонт 5 помещений, коридора и санузла на площади 125,6 кв. м в МАУ ДО «Детская школа искусств № 36»;

в МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» разработан проект на устройство вентилируемого фасада, проведены работы по расширению эвакуационных лестниц в количестве 7 единиц, получены 5 заключений достоверности сметной стоимости при подготовке заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета на ремонт помещений по просп. Победы, д. 14, на участие в национальном проекте «Культура», заключен контракт                          на проведение строительного контроля при выполнении работ по устройству вентилируемого фасада на здание по ул. Карла Маркса, д. 39;

в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» разработана проектная документация на благоустройство территории школы в части наружного освещения;

обеспечена сохранность нежилых помещений, переданных                            МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», по адресу: просп. Победы, д. 14, включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание.

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности проведены             по 4 школам искусств, в том числе:

в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» выполнены работы                       по заземлению контура здания;

в МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» проведена работа                               по дооборудованию системы оповещения для информирования                               о чрезвычайных ситуациях и возникновения угрозы при возникновении террористических актов и установлены три лампы аварийного освещения;

в МАУ ДО «Детская школа искусств № 36» проведены работы по монтажу системы передачи извещений о пожаре, системы контроля управления доступом (турникет и система ограждений), речевых оповещателей в целях устройства системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, разработана проектная документация  на систему оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта и актуализирована проектная документация на систему пожарной сигнализации и систему оповещения              и управления эвакуации людей при пожаре;

в МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» проведены работы                 по монтажу системы оповещения об угрозе террористического акта                       и системы контроля и управления доступом в здании по адресу: ул. Карла Маркса, д. 39.

Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска».

Задача 1 «Формирование положительного имиджа городского округа Архангельской области «Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей»:

количество презентационных и аналитических материалов                            о туристском потенциале Северодвинска составило 10 единиц;

размещена информация о 58 объектах туристского показа и достопримечательностях на интернет-ресурсах и в иных источниках информации;

изготовлено (приобретено) 3198 единиц информационно-справочной печатной продукции, направленной на популяризацию объектов туристского показа и местных достопримечательностей, в том числе:

- краеведческий альманах «Народный экскурсовод» 4 выпуск – 200 экземпляров;

- краеведческий альманах «Народный экскурсовод» 5 выпуск – 200 экземпляров;

- карта-схема достопримечательностей Северодвинска – 2000 экземпляров;

- набор сувенирных открыток о Северодвинске по итогам городского конкурса фотографий «Северодвинск. Арктическое вдохновение» – 500 комплектов;

- фотографии для городской фотовыставки «Северодвинск. Арктическое вдохновение» – 48 экземпляров;

- перекидной календарь с работами участников городского конкурса фотографий «Северодвинск. Арктическое вдохновение» – 50 экземпляров;

- изготовлено 56 единиц аудиоматериалов;

- приобретено 87 единиц основных средств и материальных запасов для обеспечения проведения мероприятий разных форм;

- проведено 5 мероприятий туристской направленности: фотоконкурс (15.02.2023 – 01.12.2023), День туризма (26.09.2023), викторина в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» (03.11.2023), аудиогиды (29.07.2023 – 31.08.2023), конкурс «Народный экскурсовод» (01.02.2023 – 27.09.2023).

Задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма»:

количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска, составило 12;

количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов составило 27 единиц;

проведено 4 консультационно-методических мероприятия                               для представителей сферы гостеприимства;

получили сопровождение 4 проекта, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска;

поддержан один проект в сфере туризма «Рекламный тур для туроператоров «Северодвинск – новые вкусы и новые темы».

Фактические результаты реализации обеспечивающей подпрограммы:

разработано 23 проекта муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска;

сформировано и утверждено муниципальное задание                                          для 10 подведомственных учреждений;

проведено 15 организационно-методических мероприятий с руководителями учреждений культуры и школ искусств;

подготовлено 16 актов проверок муниципальных услуг и работ по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок;

направлено 4 заявки на участие в конкурсах субсидий для софинансирования мероприятий Программы из средств областного и федерального бюджета.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

В рамках Программы предусмотрено финансирование 15 услуг (работ), которые характеризуются 15 показателями объема.

Муниципальные услуги населению, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, предоставлены в объеме с учетом допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальных услуг и работ на 2023 год, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий                   на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках Программы представлен                                в приложении 3 к отчету по Программе.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

На протяжении 2023 года Управлением культуры и туризма (далее – Управление) осуществлялись мероприятия по управлению реализацией Программы. Существует четкое распределение функций по реализации Программы между структурными подразделениями Управления (отдел культуры, отдел туризма, отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения, финансово-экономический отдел). Данные нормы закреплены в положении об Управлении, отделах, должностных инструкциях работников Управления.

В соответствии с требованиями действующего законодательства отделом культуры Управления был разработан ежегодный план реализации Программы, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 31.01.2023.

Планом реализации муниципальной программы предусмотрена реализация 68 мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, в том числе 36 мероприятий, 12 административных мероприятий, 20 контрольных событий. В срок выполнено 36 мероприятий, 12 административных мероприятий, 20 контрольных событий.

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 100 баллов.

В целях проведения мониторинга исполнения Плана ответственный исполнитель Программы взаимодействовал с 10 участниками – подведомственными учреждениями, запрашивая полную актуальную информацию о выполнении мероприятий Программы, а также муниципального задания, являющихся непосредственной частью Программы (ежеквартальный отчет о достижении показателей цели и задач муниципальной программы, отчет о выполнении муниципального задания, ежемесячный отчет об использовании субсидий на иные цели).

В течение 2023 года план реализации муниципальной программы был откорректирован 29.09.2023, 29.12.2023 в связи с увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета, поступлением средств из вышестоящих бюджетов.

Все изменения, вносимые в Программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формируются в отделе культуры, отделе туризма, отделе муниципального заказа и материально-технического обеспечения, финансово-экономическом отделе Управления.

Управление в 2023 году взаимодействовало с министерством культуры Архангельской области:

в целях получения субсидий на конкурсной основе для софинансирования реализации мероприятий «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек», «Реализация приоритетных проектов в сфере туризма», «Комплектование книжных фондов библиотек Архангельской области»;

в целях участия в конкурсах в рамках национального проекта «Культура».

Управлением в течение 2023 года уточнялись затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществлялось взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий муниципальной программы Управление взаимодействовало с Правовым управлением Администрации Северодвинска, с целью публикации внесенных в Программу изменений – с Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска.

Учет, контроль и анализ реализации Программы велся посредством формирования различной отчетной документации, предоставления информации. Данная информация доводилась до заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам,                         в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности                     в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы Управление по согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение Бюджетной комиссии.

Управлению реализацией Программы способствовало оперативное принятие решений при выполнении конкретных мероприятий Программы, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений ответственного исполнителя в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации Программы, проведение ежеквартального мониторинга.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» в связи с поступлением средств из вышестоящих бюджетов в муниципальную программу вносились соответствующие изменения.

Таблица 6

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативно го правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | 15.12.2023 | 516-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36, от 20.04.2023№ 47, от 22.06.2023 № 54, от 21.09.2023 № 66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Перечнем разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | 29.03.2024 | 147-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | Проект постановления Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  | на согласовании 106-па от 19.02.2024 | В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования управления реализацией Программы:

необходим строгий контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года, улучшение взаимодействия                                           с подведомственными учреждениями по вопросам расходования средств, выделенных на субсидии на иные цели;

необходимо проведение постоянной методической работы с учреждениями в части разъяснений цели и задач применения программно-целевого метода регулирования развития сферы культуры;

необходимо доносить до сознания работников учреждений культуры мысль о том, что для развития своего учреждения недостаточно закрывать текущие потребности, но важно видеть стратегию развития учреждения, быть нацеленным на конечный результат, сотрудничать с коммерческим сектором экономики, привлекать внебюджетные средства (собственные средства учреждения, средства партнеров, спонсоров, меценатов и т.д.).

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы 
и принятые меры по их минимизации

На реализацию Программы оказывали влияние внешние риски:

Таблица 7

| Внешние риски | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <*> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Правовой: изменение областного законодательства в части повышения уровня средней заработной платы работников сферы культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и работников сферы образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» | Оказало влияние на определение приоритетных направлений финансирования мероприятий Программы –необходимость выделения дополнительного финансирования для обеспечения повышения уровня средней заработной платы в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»: мероприятия 1.01 «Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ «Муниципальная библиотечная система» муниципального задания (задача 1 «Развитие библиотечного дела»); мероприятия 2.01 «Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания (задача 2 «Развитие музейного дела»); мероприятия 4.01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания» Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства») | 2 | Своевременное внесение изменений в Программу, контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы, непрерывный мониторинг выполнения показателей Программы, взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области |
| Повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2019 № 41-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» | Оказало влияние на определение приоритетных направлений финансирования мероприятий Программы – необходимость выделения дополнительного финансирования для обеспечения повышения уровня МРОТ до установленного законодательством в рамках в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»: мероприятия 1.01 Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ «Муниципальная библиотечная система» муниципального задания (задача 1 «Развитие библиотечного дела»); мероприятия 2.01 «Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания (задача 2 «Развитие музейного дела»); мероприятия 4.01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания» Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства») | 2 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу, контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы, непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области |

<*> – группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

На реализацию программы могли оказать влияние внешние риски, связанные с обстоятельствами непреодолимой силы, при возникновении которых приоритетными для реализации станут мероприятия программы, осуществляемые за счет предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры и детским школам искусств на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Управлением культуры и туризма в течение 2023 года проводилась работа по минимизации рисков. Ежемесячно проводился мониторинг реализации Программы, использования субсидий на иные цели, по итогам которого учитывались риски и принимались меры по их устранению, Программа приводилась в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые оказывали большое влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013   № 426-па, по итогам 2023 года:

Таблица 8

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 0,994 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,012 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 1,000 |
| 4 | Коэффициент управления муниципальной программой | 0,000 |
| 5 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,954 |
| 6 | Оценка эффективности реализации программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

Приложение 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ №_________

|  |  |  |  | Сведения о реализации и оценке эффективности «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель – Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналитический код |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2023 году |  |  |  |  |  |
| Код целевой статьи расходов | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана | Условие расчета индекса показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| П300000000 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 661 077,3 | 656 984,6 | 0,994 |  |  |  |
|  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 9 487,0 | 9 487,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 14 587,2 | 14 587,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 637 003,1 | 632 910,4 | 0,994 |  |  |  |
|  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 629 612,6 | 625 549,8 | 0,994 |  |  |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель «Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, развития туризма на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 661 077,3 | 656 984,6 | 0,994 |  |  |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 9 487,0 | 9 487,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 14 587,2 | 14 587,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 637 003,1 | 632 910,4 | 0,994 |  |  |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры» | процентов, не менее | 90,900 | 90,900 | 1,000 |  | 3 |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий» | человек | 817 850,000 | 928 543,000 | 1,135 | В связи с отменой постковидных ограничений увеличился интерес жителей к культурным мероприятиям | 1 |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств» | процентов, не менее | 19,800 | 19,800 | 1,000 |  | 3 |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городском округе Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 8,080 | 8,080 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 6 «Объем туристского потока в городском округе Архангельской области «Северодвинск» | человек | 12 200,000 | 12 200,000 | 1,000 |  | 1 |  |
| П300000000 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» | тыс. рублей | 824,5 | 747,4 | 0,906 |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 824,5 | 747,4 | 0,906 |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия» | тыс. рублей | 824,5 | 747,4 | 0,906 |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 824,5 | 747,4 | 0,906 |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования» | процентов | 71,400 | 71,400 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение работ по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования памятников истории и культуры, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 824,5 | 747,4 | 0,906 |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 824,5 | 747,4 | 0,906 | Экономия образована за счет невостребованности средств на содержание памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» в связи с его передачей на содержание Комитету ЖКХ, ТиС |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество памятников и памятных знаков, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и обеспечению функционирования» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество актов обследования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия» | да/нет | да | да |  |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Средняя посещаемость выставок (экспозиций)» | человек | 1 500,000 | 1 500,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 41,000 | 41,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01 «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество предоставленных информационных тематических справок об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Реализация мероприятий по повышению заинтересованности населения в вопросах сохранения и использования объектов культурного наследия» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество разработанных музейных экскурсий, экскурсионных маршрутов и программ» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |  |
| П300000000 | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | тыс. рублей | 386 747,2 | 384 048,3 | 0,993 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 761,0 | 5 761,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 10 613,2 | 10 613,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 370 373,0 | 367 674,1 | 0,993 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Развитие библиотечного дела» | тыс. рублей | 143 557,4 | 142 842,7 | 0,995 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 112,4 | 112,4 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 935,6 | 3 935,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 139 509,4 | 138 794,7 | 0,995 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 1 100 000,000 | 1 113 729,000 | 1,012 | В связи с отменой постковидных ограничений увеличилась посещаемость библиотек | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 132 000,000 | 132 291,000 | 1,002 | В связи с увеличением поступления печатной продукции | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ «Муниципальная библиотечная система» муниципального задания» | тыс. рублей | 138 945,2 | 138 230,5 | 0,995 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 835,8 | 3 835,8 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 135 109,4 | 134 394,7 | 0,995 | Средства субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания не востребованы в связи с уменьшением среднесписочной численности «указных» категорий работников по фактическим данным 2023 года |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 483 499,000 | 498 605,000 | 1,031 | В связи с отменой постковидных ограничений увеличился интерес жителей к культурным мероприятиям | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Оснащение материально-технической базы библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система», приобретение лицензионного программного обеспечения» | тыс. рублей | 1 145,5 | 1 145,5 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 145,5 | 1 145,5 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 Количество компьютерной техники, оргтехники, материалов, приобретенных для библиотек МБУ Муниципальная библиотечная система | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество приобретенных товаров в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования для библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 4 «Количество приобретенного оборудования и материалов для радиочастотной идентификации документов и электронных читательских билетов» | единиц | 2 000,000 | 2 000,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ «Муниципальная библиотечная система» | тыс. рублей | 2 953,8 | 2 953,8 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 953,8 | 2 953,8 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество отремонтированных, замененных в рамках проведения текущего ремонта объектов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Площадь отремонтированных помещений в библиотеках МБУ «Муниципальная библиотечная система» | кв. м | 85,900 | 85,900 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество установленных радиаторов в помещениях МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Мероприятие 1.04 «Комплектование книжных фондов библиотек, подписка на периодическую печать» | тыс. рублей | 282,9 | 282,9 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 112,4 | 112,4 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 99,8 | 99,8 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 70,7 | 70,7 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество экземпляров книг, приобретенных в рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов» | единиц, не менее | 235,000 | 361,000 | 1,000 | За счет экономии средств приобретено больше экз. книг | 3 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество комплектов периодических изданий, приобретенных в рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов» | единиц, не менее | 194,000 | 194,000 | 1,000 |  | 3 |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» | тыс. рублей | 230,0 | 230,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 230,0 | 230,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество приобретенных товаров (установленных элементов) систем комплексной безопасности» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие музейного дела» | тыс. рублей | 41 808,7 | 41 345,9 | 0,989 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 2 372,6 | 2 372,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 583,6 | 1 583,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 37 852,5 | 37 389,7 | 0,988 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 28,000 | 28,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда» | процентов | 16,300 | 16,300 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания» | тыс. рублей | 36 706,0 | 36 243,2 | 0,987 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 320,0 | 1 320,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 35 386,0 | 34 923,2 | 0,987 | Средства субсидии на финансовое обеспечение муниципального не востребованы в связи с уменьшением среднесписочной численности «указных» категорий работников по фактическим данным 2023 года |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Число посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в стационарных условиях (на бесплатной основе)» | человек | 12 051,000 | 12 051,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Число посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в стационарных условиях (на платной основе)» | человек | 29 937,000 | 29 942,000 | 1,000 | Посещаемость в музее увеличилась за счет увеличения интереса жителей к культурно-массовым мероприятиям после отмены постковидных ограничений | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках» | единиц | 1 800,000 | 1 829,000 | 1,016 | На основании ФЗ от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях РФ» музеи до конца 2025 года должны ввести данные о музейных предметах в Госкаталог, т.е. включить их в состав Музейного фонда РФ. В 2023 году работа в данном направлении активизирована с целью достижения общего результата | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Оснащение материально-технической базы МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», приобретение лицензионного программного обеспечения» | тыс. рублей | 3 760,3 | 3 760,3 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 2 372,6 | 2 372,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 263,6 | 263,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 124,1 | 1 124,1 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество компьютерного оборудования, оргтехники, приобретенных МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество мебели, приобретенной МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3 «Количество приобретенного МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» выставочного, экспозиционного оборудования» | единиц | 88,000 | 88,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 4 «Количество оборудования и технических средств для уставной деятельности учреждения» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Создание экспозиций, выставок, электронных ресурсов МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | тыс. рублей | 742,5 | 742,5 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 742,5 | 742,5 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество созданных выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество разработанных сайтов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание» | тыс. рублей | 303,9 | 303,9 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 303,9 | 303,9 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Площадь нежилых помещений, переданных МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», обеспеченных содержанием» | кв. м | 151,100 | 151,100 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», переданных в оперативное управление, в том числе техническое обследование зданий и разработка проектной документации» | тыс. рублей | 247,6 | 247,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 247,6 | 247,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество разработанных проектных документаций» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06 Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | тыс. рублей | 48,4 | 48,4 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 48,4 | 48,4 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество разработанных проектных документаций» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» | тыс. рублей | 8 315,0 | 8 221,2 | 0,989 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 8 315,0 | 8 221,2 | 0,989 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях» | процентов, не менее | 36,400 | 36,400 | 1,000 |  | 3 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Организация конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств» | тыс. рублей | 223,9 | 223,9 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 223,9 | 223,9 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество организованных конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Организация работы конкурсных комиссий по определению победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший педагогический работник», конкурса на присуждение премии по итогам театрального сезона в МАУК «Северодвинский драматический театр», конкурса на присуждение премии «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система», включая подготовку приказов о награждении» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество заседаний конкурсных комиссий по определению победителей конкурсов профессионального мастерства» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03 «Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств в мероприятиях разных форм, направленных на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры, в образовательных мероприятиях, курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки» | тыс. рублей | 559,2 | 469,7 | 0,840 | Средства местного бюджета не востребованы в связи с отменой мероприятия, запланированного на декабрь 2023 года |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 559,2 | 469,7 | 0,840 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку» | единиц | 60,000 | 60,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, принявших участие в мероприятиях разных форм, направленных на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество организованных образовательных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств» | единиц | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 3.04 «Организация повышения квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»)» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» | человек | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |  | Мероприятие 3.05 «Предоставление компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств» | тыс. рублей | 1 698,3 | 1 698,3 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 698,3 | 1 698,3 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество работников учреждений культуры, детских школ искусств, получающих компенсацию за наем жилых помещений» | человек | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |  | Мероприятие 3.06 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях культуры и детских школах искусств, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. рублей | 5 833,6 | 5 829,3 | 0,999 | Экономия по фактическим расходам учреждений на выплату компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 5 833,6 | 5 829,3 | 0,999 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся правом компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» | человек | 263,000 | 263,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» | тыс. рублей | 193 066,1 | 191 638,5 | 0,993 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 3 276,0 | 3 276,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 094,0 | 5 094,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 184 696,1 | 183 268,5 | 0,992 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов» | процентов | 62,600 | 64,500 | 1,030 | Заполняемость залов увеличилась за счет увеличения интереса жителей к культурно-массовым мероприятиям после отмены постковидных ограничений | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу» | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Мероприятие 4.01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания» | тыс. рублей | 153 949,0 | 152 521,4 | 0,991 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 4 730,0 | 4 730,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 149 219,0 | 147 791,4 | 0,990 | Средства субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания не востребованы в связи с уменьшением среднесписочной численности «указных» категорий работников по фактическим данным 2023 года |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество показов кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 60,000 | 60,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Число зрителей на показах кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | человек | 9 000,000 | 8 984,000 | 0,998 | Показатель выполнен с учетом допустимого (возможного отклонения) 5 %. Уменьшение посещаемости связано с санкциями на показ зарубежных фильмов. | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество клубных формирований МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | человек | 339,000 | 339,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 70,000 | 70,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 6 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | человек | 12 950,000 | 13 205,000 | 1,020 | В связи с отменой постковидных ограничений увеличился интерес жителей к культурным мероприятиям | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 7 «Количество организованных концертов» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 8 «Количество участников концертов» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 10 500,000 | 10 735,000 | 1,022 | В связи с отменой постковидных ограничений увеличился интерес жителей к культурным мероприятиям | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 9 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 10 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 19 800,000 | 19 818,000 | 1,001 | Увеличение связано с высоким спросом на культурно-массовые мероприятия после снятия постковидных ограничений | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 11 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 12 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 990,000 | 1 008,000 | 1,018 | В связи с отменой постковидных ограничений увеличился интерес жителей к культурным мероприятиям | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 13 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 31,000 | 31,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 14 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 87 730,000 | 87 978,000 | 1,003 | В связи с отменой постковидных ограничений увеличился интерес жителей к культурным мероприятиям | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 15 «Количество мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 33,000 | 33,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 16 «Средняя посещаемость мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 146,000 | 146,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 17 «Количество культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 18 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха»» | человек | 7 740,000 | 7 761,000 | 1,003 | В связи с отменой постковидных ограничений увеличился интерес жителей к культурным мероприятиям | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 19 «Площадь территории МАУ «Парк культуры и отдыха», в отношении которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха» | кв. м | 35 999,000 | 35 999,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 20 «Число зрителей МАУК «Северодвинский драматический театр» на платной основе» | человек | 46 748,000 | 51 595,000 | 1,104 | Увеличение связано с высоким спросом на культурно-массовые мероприятия после снятия постковидных ограничений | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 21 «Число зрителей МАУК «Северодвинский драматический театр» на бесплатной основе» | человек | 2 000,000 | 2 000,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |  | Мероприятие 4.02 «Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры, приобретение лицензионного программного обеспечения» | тыс. рублей | 735,3 | 735,3 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 735,3 | 735,3 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество светового оборудования, включая материалы, комплектующие элементы и вспомогательные устройства, приобретенного автономными учреждениями культуры» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество компьютерного оборудования, оргтехники, материалов, приобретенных автономными учреждениями культуры» | единиц | 16,000 | 16,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений культуры» | тыс. рублей | 6 797,6 | 6 797,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 6 797,6 | 6 797,6 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество зданий автономных учреждений культуры, в отношении которых проведен мониторинг» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов автономных учреждений культуры» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество колодцев, обеспеченных содержанием (очисткой)» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 4 «Площадь отремонтированных объектов» | кв. м | 51,920 | 51,920 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 5 «Количество проведенных профилактических испытаний электрических сетей на системе электроснабжения» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 6 «Количество аттракционов, в отношении которых проведена государственная регистрация» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 7 «Количество аттракционов, в отношении которых проведена оценка технического состояния» | единиц | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 8 «Количество аттракционов, в отношении которых проведено техническое обслуживание» | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 9 «Количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |  | Мероприятие 4.04 «Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры» | тыс. рублей | 99,0 | 99,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 99,0 | 99,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Площадь благоустроенной территории автономных учреждений культуры» | кв. м | 85,000 | 85,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |  | Мероприятие 4.05 «Обеспечение городских культурно-массовых мероприятий» | тыс. рублей | 26 363,9 | 26 363,9 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 26 363,9 | 26 363,9 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество обеспеченных городских мероприятий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 31,000 | 31,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Количество обеспеченных мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха» в рамках городских культурно-массовых мероприятий» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |  | Административное мероприятие 4.07 «Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |  | Показатель 1 «Количество предоставленных планов, анонсов для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска» | единиц | 48,000 | 48,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |  | Мероприятие 4.08 «Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения» | тыс. рублей | 220,0 | 220,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 220,0 | 220,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |  | Показатель 1 «Количество организованных конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 |  | Административное мероприятие 4.09 «Организация работы конкурсных комиссий по присуждению литературной премии «Никольское устье», по экспертной оценке творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативных правовых актов о присуждении премии, об итогах конкурса проектов в сфере культуры и искусства» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 |  | Показатель 1 «Число заседаний конкурсных комиссий по присуждению литературной премии «Никольское устье», по определению победителей конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |  | Мероприятие 4.10 «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, популяризация изобразительного искусства в Северодвинске» | тыс. рублей | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | Административное мероприятие 4.11 «Организация взаимодействия с мастерами народных художественных промыслов и ремесленниками с целью привлечения к участию в городских культурно-массовых мероприятиях» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | Показатель 1 «Количество городских культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие мастера народных художественных промыслов и ремесленники» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |  | Мероприятие 4.13 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» | тыс. рублей | 4 853,3 | 4 853,3 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 3 276,0 | 3 276,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 364,0 | 364,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 213,3 | 1 213,3 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |  | Показатель 1 «Количество новых спектаклей, постановка которых осуществлена с использованием средств субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |  | Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |  | Мероприятие 4.14 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности автономных учреждений культуры» | тыс. рублей | 8,0 | 8,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 8,0 | 8,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |  | Показатель 1 «Количество приобретенных приспособлений для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |  |
| П300000000 | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | тыс. рублей | 241 427,7 | 240 140,9 | 0,995 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 3 726,0 | 3 726,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 974,0 | 3 974,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 233 727,7 | 232 440,9 | 0,994 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи» | тыс. рублей | 1 665,0 | 1 665,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 665,0 | 1 665,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств» | процентов | 56,800 | 56,800 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств» | процентов | 77,200 | 77,200 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Организация и проведение конкурсов детского творчества» | тыс. рублей | 545,0 | 545,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 545,0 | 545,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество конкурсов и премий для одаренных детей» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Осуществление поддержки творческой инициативы обучающихся детских школ искусств» | тыс. рублей | 1 120,0 | 1 120,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 120,0 | 1 120,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество обучающихся детских школ искусств, которым за счет муниципальной программы оказана поддержка для участия в региональных, российских и международных конкурсах» | единиц | 749,000 | 749,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество приобретенных (изготовленных) сценических костюмов для творческих коллективов детских школ искусств» | единиц | 63,000 | 63,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Организация работы конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска», включая подготовку проекта постановления о присуждении премии» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество заседаний конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | тыс. рублей | 239 762,7 | 238 475,9 | 0,995 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 3 726,0 | 3 726,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 974,0 | 3 974,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 232 062,7 | 230 775,9 | 0,994 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ» | процентов | 89,700 | 91,300 | 1,018 | Усиление индивидуальной работы с обучающимися, улучшение качества подготовки к контрольным мероприятиям | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств» | процентов | 10,800 | 10,800 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг детскими школами искусств в рамках выполнения муниципального задания» | тыс. рублей | 221 142,9 | 219 925,3 | 0,994 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 221 142,9 | 219 925,3 | 0,994 | Средства субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания не востребованы в связи с уменьшением среднесписочной численности «указных» категорий работников по фактическим данным 2023 года |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам» | человек | 229,000 | 237,000 | 1,035 | Увеличение контингента связано с усилением индивидуальной работы с обучающимися | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам» | человеко-часов | 39 279,350 | 40 371,700 | 1,028 | В связи с усилением работы по сохранению контингента | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» | человек | 1 295,000 | 1 310,000 | 1,012 | Увеличение контингента связано с усилением индивидуальной работы с обучающимися | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» | человеко-часов | 426 140,100 | 422 432,500 | 0,991 | В связи с усилением работы по сохранению контингента | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Оснащение материально-технической базы детских школ искусств, приобретение лицензионного программного обеспечения» | тыс. рублей | 3 260,4 | 3 260,4 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 060,4 | 3 060,4 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество музыкальных инструментов, приобретенных для детских школ искусств» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество мебели, приобретенной для детских школ искусств» | единиц | 381,000 | 381,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3 «Количество компьютерного оборудования (в том числе серверного), оргтехники, приобретенного для детских школ искусств» | единиц | 16,000 | 16,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 4 «Количество учебных пособий, учебного и иного оборудования, приобретенного для детских школ искусств» | единиц | 23,000 | 23,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 5 «Количество приобретенных жалюзи для оснащения кабинетов в зданиях детских школ искусств» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении детских школ искусств» | тыс. рублей | 3 081,1 | 3 081,1 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 081,1 | 3 081,1 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов зданий детских школ искусств» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество отремонтированных, замененных в рамках проведения текущего ремонта объектов детских школ искусств» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Площадь отремонтированных помещений» | кв. м | 125,600 | 125,600 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 4 «Количество полученных заключений о достоверности сметной стоимости» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 5 «Количество разработанных проектных документаций» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 6 «Количество объектов, в отношении которых осуществлен строительный контроль» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры» | тыс. рублей | 10 000,0 | 10 000,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 3 726,0 | 3 726,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 774,0 | 3 774,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 500,0 | 2 500,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество школ искусств, оснащенных инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов, приобретенных детскими школами искусств» | единиц | 1 215,000 | 1 215,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |  | Мероприятие 2.05 «Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных детским школам искусств, включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание» | тыс. рублей | 726,5 | 657,3 | 0,905 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 726,5 | 657,3 | 0,905 | Экономия по фактическим расходам на содержание имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ ДО «ДХШ № 2» (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Северодвинск, просп. Победы, д. 14) |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Площадь нежилых помещений, обеспеченных содержанием» | кв. м | 591,600 | 591,600 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Площадь земельного участка» | кв. м | 8 783,000 | 8 783,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности детских школ искусств» | тыс. рублей | 1 518,8 | 1 518,8 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 518,8 | 1 518,8 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество установленных контуров заземления» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Количество разработанных (актуализированных) проектных документаций» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 3 «Количество установленных (отремонтированных) систем обеспечения безопасности» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 4 «Количество приобретенных товаров (установленных элементов) систем комплексной безопасности» | единиц | 41,000 | 41,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |  | Мероприятие 2.07 «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории детских школ искусств» | тыс. рублей | 33,0 | 33,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 33,0 | 33,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |  | Показатель 1 «Количество разработанных проектных документаций» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
| П300000000 | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска» | тыс. рублей | 613,2 | 613,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 613,2 | 613,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование положительного имиджа городского округа Архангельской области «Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей» | тыс. рублей | 463,2 | 463,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 463,2 | 463,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации» | единиц | 58,000 | 58,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятий 1.01 «Организация и проведение мероприятий разных форм, реализация мероприятий, направленных на популяризацию объектов туристского показа и достопримечательностей» | тыс. рублей | 463,2 | 463,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 463,2 | 463,2 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий туристской направленности» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество изготовленной (приобретенной) информационно-справочной печатной продукции» | единиц | 3 198,000 | 3 198,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество изготовленных аудио материалов» | единиц | 56,000 | 56,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество приобретенных основных средств и материальных запасов для обеспечения проведения мероприятий разных форм» | единиц | 87,000 | 87,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма» | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов» | единиц | 27,000 | 27,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01 «Организация и проведение консультационно-методических мероприятий для представителей сферы гостеприимства» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных консультационно-методических мероприятий для представителей сферы гостеприимства» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Сопровождение проектов, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска, и оказание содействия в их реализации» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество сопровождаемых проектов, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Организация конкурса проектов в сфере туризма» | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество поддержанных проектов в сфере туризма» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация работы конкурсной комиссии по экспертной оценке проектов в сфере туризма, включая подготовку нормативного правового акта об итогах конкурса» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество заседаний конкурсной комиссии по экспертной оценке проектов в сфере туризма» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |  |
| П300000000 | S | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 31 464,7 | 31 434,8 | 0,999 |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 31 464,7 | 31 434,8 | 0,999 |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры и туризма | тыс. рублей | 31 464,7 | 31 434,8 | 0,999 |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 31 464,7 | 31 434,8 | 0,999 |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |  | Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | тыс. рублей | 31 464,7 | 31 434,8 | 0,999 |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 31 464,7 | 31 434,8 | 0,999 | Экономия по фактическим расходам на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы» | единиц | 23,000 | 23,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Формирование и утверждение муниципального задания подведомственным учреждениям культуры и детским школам искусств» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений, для которых сформировано и утверждено муниципальное задание» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Проведение организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Осуществление ведомственного контроля над деятельностью учреждений культуры и детских школ искусств» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество подготовленных актов по итогам контрольных мероприятий» | единиц | 16,000 | 16,000 | 1,000 |  | 1 |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка и направление заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы» | да/нет | да | да | - |  |  |  |
|  | S | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество направленных заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |  |

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

| Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 0,994 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 1,012 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 1,023 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 1,003 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 1,002 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 1,000 |
| 4. Коэффициент управления муниципальной программой | 0,000 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 0,954 |

Приложение 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ №_________

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 4.13 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек», задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска», муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Мероприятие 2.3 «Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел», задача 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | областной бюджет | 364,0 | 364,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек от 13.01.2023 № 11730000-12023-001 | Укрепление материально-технической базы МАУК «Северодвинский драматический театр»: создано 6 спектаклей (услуги режиссера и хореографа; услуги по созданию инсценировки; декорации; бутафория; реквизит; костюмы и др.): «Недоросль», «Человек из Подольска», «Сотников», «Тартюф», «Лермонтов. Умчался век эпических поэм», «Вовка в Тридевятом царстве» |
|  |  | федеральный бюджет | 3 276,0 | 3 276,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 213,3 | 1 213,3 |  |  |
| Мероприятие 1.04 «Комплектование книжных фондов библиотек, подписка на периодическую печать», задача 1 «Развитие библиотечного дела», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска», муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Мероприятие 2.6 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области», задача 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | областной бюджет | 12,5 | 12,5 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований от 08.02.2023 № 11730000-1-2023-014 | МБУ «Муниципальная библиотечная система» – приобретено 361 экз. книг |
|  |  | местный бюджет | 41,6 | 41,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 112,4 | 112,4 |  |  |
| Мероприятие 1.04 «Комплектование книжных фондов библиотек, подписка на периодическую печать», задача 1 «Развитие библиотечного дела», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска», муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Мероприятие 2.6 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области», задача 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | областной бюджет | 87,3 | 87,3 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 13.02.2023 № 069-23-20-пф-006 | МБУ «Муниципальная библиотечная система» – оформлена подписка на 194 комплекта газет и журналов (подписка на периодическую печать) |
|  |  | местный бюджет | 29,1 | 29,1 |  |  |
| Мероприятие 2.04 «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры», задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства», подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства», муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Мероприятие 2.14 Мероприятия федерального проекта «Культурная среда национального проекта «Культура»: обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств, задача 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | областной бюджет | 774,0 | 774,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств от 30.01.2023 № 11730000-1-2023-009 | В МАУ «Детская художественная школа № 2» закуплено 1202 единицы оборудования, в том числе: программно-аппаратный комплекс для трансляции мультимедийной продукции, световое оборудование и комплектующие звукового оборудования для работы над созданием мультипликационных фильмов, ноутбуки и графические планшеты |
|  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3 726,0 | 3 726,0 |  |  |
| Мероприятие 2.04 «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры», задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства», подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства», муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Мероприятие 2.9 «Модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства», задача 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | областной бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 05.06.2023 № 069-23-20-пф-033 | Закуплено 13 единиц музыкальных инструментов, в том числе: в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» 6 единиц (акустическое пианино, 2 ксилофона, 2 саксофона и одна ударная установка), в МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» 5 единиц (баян, пианино, 2 гитары и домра), в МАУ ДО «Детская школа искусств № 36» закуплено 2 пианино |
|  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| Мероприятие 2.02 «Оснащение материально-технической базы МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», приобретение лицензионного программного обеспечения», задача 2 «Развитие музейного дела» подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска», муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Мероприятие 2.14 Мероприятия федерального проекта «Культурная среда национального проекта «Культура»: техническое оснащение муниципальных музеев, задача 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | областной бюджет | 263,6 | 263,6 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на техническое оснащение муниципальных музеев от 30.01.2023 № 11730000-1-2023-007 | В МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в рамках исполнения мероприятия национального проекта «Культура» закуплено 102 единицы оборудования, в том числе: единая система навигации; звуковое и проекционное оборудование; оборудование для съемок; оборудование для обработки изображений, подготовки их к публикации и дальнейшему хранению; компьютерное оборудование; изготовлено и установлено новое выставочное оборудование; наклонный подъемник для маломобильных групп населения |
|  |  | федеральный бюджет | 2 372,6 | 2 372,6 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 878,7 | 878,7 |  |  |
| Мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ «Муниципальная библиотечная система» муниципального задания» задача 1 «Развитие библиотечного дела», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска», мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания, задача 2 «Развитие музейного дела», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» Мероприятие 4.01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания», задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска», программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Мероприятие 2.10 «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры», задача 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | областной бюджет | 9 885,8 | 9 885,8 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 13.10.2023 № 069-23-20-пф-062 | Обеспечено повышение средней заработной работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» до средней заработной платы в Архангельской области |
|  |  | местный бюджет | 3295,3 | 3295,3 |  |  |

Приложение 3 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ №_________

- Отчет

- о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

- (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска

- по муниципальной программе

- «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | утверждено муниципальной программой на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ «Муниципальная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единица | 483 499 | 498 605 | 103 806,9 | 138 945,1 | 138 230,5 |
| Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Число посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в стационарных условиях (на бесплатной основе)» | человек | 12 051 | 12 051 | 8 119,1 | 11 276,1 | 11 132,5 |
| Показатель 2 «Число посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в стационарных условиях (на платной основе)» | человек | 29 937 | 29 942 | 17 624,8 | 25 429,9 | 25 110,7 |
| Мероприятие 4.01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания» |  |  |  |  |  |  |
| 3. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Показ кинофильмов» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Число зрителей на показах» кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единица | 9 000 | 8 984 | 1 393,1 | 1 675,1 | 1 669,9 |
| 4. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Организация показа концертов и концертных программ» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество организованных концертов МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 30 | 30 | 1 887,8 | 2 051,2 | 2 023,4 |
| 5. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха» | единица | 30 | 30 | 2 950,6 | 3 057,7 | 3 057,7 |
| 6. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | человек | 339 | 339 | 25 242,9 | 32 081,7 | 31 971,4 |
| 7. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Число зрителей МАУК «Северодвинский драматический театр» на платной основе» | человек | 46 748 | 51 595 | 64 537,7 | 86 309,2 | 85 220,7 |
| Показатель «Число зрителей МАУК «Северодвинский драматический театр» на бесплатной основе» | человек | 2 000 | 2 000 | 3 303,0 | 4 237,6 | 4 179,9 |
| 8. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 18 | 18 | 884,9 | 961,2 | 948,5 |
| 9. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 18 | 18 | 618,4 | 672,3 | 663,0 |
| 10. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 31 | 31 | 4 426,6 | 4 810,0 | 4 744,0 |
| 11. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК «Северодвинский Дворец молодежи «(Строитель»)» | единица | 70 | 70 | 7 846,9 | 10 094,6 | 10 058,7 |
| 12. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Площадь территории МАУ «Парк культуры и отдыха», в отношении которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха» | кв. м | 35 999 | 35 999 | 6 631,5 | 6 957,0 | 6 957,0 |
| 13. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Организация показа и онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Количество мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 33 | 33 | 958,4 | 1 041,3 | 1 027,2 |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг детскими школами искусств в рамках выполнения муниципального задания» |  |  |  |  |  |  |
| 14. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам» | человеко-час | 39 279,35 | 40 371,70 | 26 001,2 | 30 363,5 | 30 194,9 |
| 15. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам» | человек человеко-час | 426 140,1 | 422 432,5 | 162 336,2 | 190 779,4 | 189 730,4 |

Приложение 4 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ №_________

- Информация

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

- муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год

| Вид нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с программой) | Фактические сроки утверждения нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» |  |  |  |  |
| Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» |  |  |  |  |
| Приказ Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска о награждении победителей конкурса по итогам 86-го театрального сезона 2022–2023 годов | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | май 2023 года | 19.05.2023 № 97 | В целях поддержки профессионального искусства и творчества |
| Приказ Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска «О награждении лауреата конкурса на присуждение премии «Библиотекарь года» в МБУ «МБС» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | май 2023 года | 19.05.2023 № 96 | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» |  |  |  |  |
| Постановление Главы Северодвинска «О присуждении литературной премии Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье» за 2023 год» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | февраль 2023 года | Постановление Главы Северодвинска № 2 от 17.01.2023 | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | сентябрь 2023года | Распоряжение Администрации Северодвинска 10.10.2023 № 170-ра | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об организации мероприятий, посвященных «Народному гулянию «Масленица» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | февраль | Постановление Администрации Северодвинска № 80-па от 08.02.2023 | В целях обеспечения организации культурно-массовых мероприятий в период проведения городского праздника «Народное гуляние «Масленица», включенных в перечень общегородских праздников и мероприятий на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска № 7-па от 12.01.2023 |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об организации мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | апрель 2023 | Постановление Администрации Северодвинска № 205-па от 31.03.2023 | В целях организации празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Дня Победы), включенного в перечень общегородских праздников и мероприятий на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска № 7-па от 12.01.2023 |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об организации салюта, посвященного празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | апрель 2023 | Распоряжение Администрации Северодвинска № 67-ра от 31.03.2023 | В целях организации празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Дня Победы), включенного в перечень общегородских праздников и мероприятий на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска № 7-па от 12.01.2023 |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об организации мероприятий, посвященных городскому школьному празднику «Последний звонок – 2023» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | май 2023 | Постановление Администрации Северодвинска № 248-па от 21.04.2023 | В целях организации и проведения городского школьного праздника «Последний звонок – 2023», включенного в перечень общегородских праздников и мероприятий на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска № 7-па от 12.01.2023 |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об организации мероприятий, посвященных Дню России» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | май 2023 | Постановление Администрации Северодвинска № 281-па от 07.06.2023 | В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Северодвинска от 12.01.2023 № 7-па «Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий на 2023 год», в целях обеспечения организации и проведения мероприятий, посвященных Дню России |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об организации мероприятий, посвященных Дню города и Дню Военно-Морского Флота России» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | июнь 2023 | Постановление Администрации Северодвинска № 319-па от 30.06.2023 | В целях организации и проведения городских праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню Военно-Морского Флота России, включенных в перечень общегородских праздников и мероприятий на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска № 7-па от 12.01.2023 |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об организации праздничного салюта, посвященного Дню города и Дню Военно-Морского Флота России» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | июнь 2023 | Распоряжение Администрации Северодвинска № 117-ра от 21.06.2023 | Распоряжение Администрации Северодвинска |
| постановление Администрации Северодвинска «Об организации мероприятий, посвященных празднованию Дня села Нёнокса» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | июнь 2023 | Постановление Администрации Северодвинска № 280-па от 21.06.2023 | В целях организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня села Нёнокса, включенных в перечень общегородских праздников и мероприятий на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска № 7-па от 12.01.2023 |
| постановление Администрации Северодвинска «Об организации мероприятий, посвященных Дню знаний» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | август 2023 | Постановление Администрации Северодвинска № 355-па от 08.08.2023 | В целях организации и проведения городских праздничных мероприятий, посвященных «Дню знаний», включенных в перечень общегородских праздников и мероприятий на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска № 7-па от 12.01.2023 |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» |  |  |  |  |
| распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам «О присуждении премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска» за 2022 год» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | январь 2023 года | 12.01.2023 № 1-рс | В целях творческой самореализации молодых дарований, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска» |  |  |  |  |
| положение о проведении городского конкурса «Народный экскурсовод» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | февраль 2023 года | 18.01.2023 | В целях популяризации объектов культурного наследия и местных достопримечательностей |
| положение о проведении городского конкурса фотографий «Северодвинск. Арктическое вдохновение» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | февраль 2023 года | 18.01.2023 | В целях популяризации объектов культурного наследия и местных достопримечательностей |
| распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса творческих проектов в сфере туризма» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | сентябрь 2023 года | Распоряжение Администрации Северодвинска № 66-ра 29.05.2023 | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения |
| Обеспечивающая программа» |  |  |  |  |
| постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий на 2024 год» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | декабрь 2023 года | Постановление Администрации Северодвинска № 471-па от 15.11.2023 | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры |
| распоряжение Администрации Северодвинска «О создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 79-й и 80-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2024–2025 годах» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | февраль 2024 года | Распоряжение Администрации Северодвинска № 205-ра от 11.12.2023 | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | март 2023 года | Постановление Администрации Северодвинска № 328-па от 03.07.2023 | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования, уточнением значений показателей, введением новых показателей и мероприятий |
| постановление Администрации Северодвинска «Об организации проведения массовых мероприятий, посвященных встрече Нового 2024 года» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | декабрь 2023 года | Постановление Администрации Северодвинска № 456-па от 21.11.2023 | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | в течение года | Постановление Администрации Северодвинска № 447-па от 20.10.2023 | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования, уточнением значений показателей, введением новых показателей и мероприятий |
| распоряжение Администрации Северодвинска «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» за 2022 год | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | в течение года | Распоряжение Администрации Северодвинска № 78-ра от 18.04.2023 | В целях своевременного предоставления отчетов о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» за 2022 год |