Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении годового

отчета о реализации и оценке

эффективности муниципальной

программы «Развитие образования

Северодвинска»

за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» за 2023 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                      И.В. Арсентьев

Комарова Елена Николаевна

561511

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от                     №

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие образования Северодвинска»

за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – Программа) – муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска».

Соисполнители Программы – нет.

Участники программы – муниципальные автономные, бюджетные образовательные организации, муниципальное казенное учреждение, подведомственные Управлению образования Администрации Северодвинска; частные образовательные организации.

Цель Программы – повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства.

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»;

подпрограмма 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»;

подпрограмма 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска»;

подпрограмма 5 «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска»;

обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет 79 единиц.

|  | Программная часть <1> | Обеспечивающая подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году | 49 | 1 |
| Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году | 26 | 3 |
| Итого | 75 | 4 |

<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2023 году:

Таблица 1

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | предусмот-рено решением Совета депутатов Северодвин-ска от 13.12.2022 № 28 <2> | предусмот-рено решением Совета депутатов Северод-винска от 16.02.2023 № 36<3> | предусмот-рено решением Совета депутатов Северод-винска от 20.04.2023 № 47<4> | предусмот-рено решением Совета депутатов Северод-винска от 22.06.2023 № 54<5> | предусмот-рено решением Совета депутатов Северод-винска от 21.09.2023 № 66<6> | предусмот-рено решением Совета депутатов Северод-винска от 23.11.2023 № 86<7> | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Федеральный бюджет | 245 486,0 | 258 856,5 | 258 856,5 | 258 856,5 | 258 856,5 | 258 856,5 | 267 148,5 | 267 148,5 |
| Областной бюджет | 3 326 678,9 | 3 652 554,0 | 3 677 666,3 | 3 692 055,2 | 3 684 862,2 | 3 787 711,5 | 3 807 056,1 | 3 806 894,5 |
| Местный бюджет | 1 773 731,4 | 1 854 070,4 | 1 856 687,1 | 1 944 444,7 | 2 055 538,4 | 2 134 955,8 | 2 150 863,6 | 2 149 222,5 |
| Государственные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, в том числе: | 5 345 896,3 | 5 765 480,9 | 5 793 209,9 | 5 895 356,4 | 5 999 257,1 | 6 181 523,8 | 6 225 068,2 | 6 223 265,5 |
| Программная часть | 5 273 828,4 | 5 693 479,2 | 5 721 620,7 | 5 813 286,0 | 5 917 157,0 | 6 099 039,8 | 6 138 112,5 | 6 136 541,0 |

<2> – на начало отчетного года;

<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

<6> – по сентябрьской сессии;

<7> – по ноябрьской сессии

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023) | Факт (кассовый расход) |
| 1. | Федеральный бюджет | 267 148,5 | 267 148,5 |
| 1.1. | Государственные программы Архангельской области |
| 1.1.1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | 264 631,8 | 264 631,8 |
| 1.2 | Государственная программа Российской Федерации |
| 1.2.1 | «Развитие образования» | 2 516,7 | 2 516,7 |
| 2. | Областной бюджет: | 3 807 056,1 | 3 806 894,5 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области |
| 2.1.1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | 3 785 014,8 | 3 784 853,2 |
| 2.1.2 | Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» | 1 390,8 | 1 390,8 |
| 2.1.3 | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» | 5 597,3 | 5 597,3 |
| 2.1.4 | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | 9 794,3 | 9 794,3 |
| 2.1.5 | Государственная программа «Молодежь Поморья» | 1 313,7 | 1 313,7 |
| 2.2 | Государственная программа Российской Федерации |
| 2.2.1 | «Развитие образования» | 51,4 | 51,4 |
| 2.3 | Непрограммные направления деятельности: |
| 2.3.1 | Резервный фонд Правительства Архангельской области | 3 893,8 | 3 893,8 |
|  | Итого, в том числе: | 4 074 204,6 | 4 074 043,0 |
|  | федеральный бюджет | 267 148,5 | 267 148,5 |
|  | областной бюджет | 3 807 056,1 | 3 806 894,5 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2023 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 9 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 9 |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 62 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,065 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 59 |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 164 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,277 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 157 |

Все мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2023 году, выполнены.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

2. Основные результаты реализации Программы за 2023 год

В дошкольных образовательных организациях муниципального образования «Северодвинск» были созданы комфортные и безопасные условия для пребывания детей, хорошие условия для осуществления образовательной деятельности и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

В 2023 году все дошкольные образовательные организации осуществляли образовательную деятельность в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО).

В целях организации информационно-методического сопровождения процессов модернизации дошкольного образования на муниципальном уровне осуществляли деятельность:

методический совет педагогов муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

муниципальные методические объединения музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, молодых педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций;

муниципальные ресурсные центры: МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» (по познавательному развитию), МБДОУ № 87 «Моряночка» (по социально-коммуникативному развитию), МАДОУ № 88 ЦРР «Антошка» (по речевому развитию), МБДОУ № 82 «Гусельки» (по физическому развитию), МАДОУ № 3 «Морозко» (по художественно-эстетическому развитию), МБДОУ № 46 «Калинка» (по инклюзивному образованию), МБДОУ № 66 «Беломорочка» (по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья).

Питание в общеобразовательных организациях осуществляется с соблюдением требований санитарных правил и норм, предъявляемых к данным видам услуг, по единому 12-дневному цикличному меню. Контроль за качеством приготовления пищи в школьных столовых осуществляется бракеражной комиссией, созданной в каждой общеобразовательной организации, а также комиссией по контролю за организацией горячего питания, в состав которой входят сотрудники образовательной организации и родители обучающихся (родительский контроль).

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях созданы условия для организации горячего питания обучающихся, соответствующего принципам щадящего питания, в школьном расписании предусмотрены перемены не менее 20 минут для организации приема пищи.

По итогам 2023 года показатели охвата горячим питанием остаются стабильно высокими: всего по школам – 94,1 %, в том числе учащихся                           1–4 классов – 100 %, 5–11 классов – 90,0 %.

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ на территории Северодвинска проводилась по 12 общеобразовательным предметам: математика (базовый и профильный уровень), русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история России, обществознание, иностранные языки (английский, французский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Для организации государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ было задействовано 5 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 30».

Общее количество выпускников 9-х классов 2023 года составляет 1 960 человек (2022 – 1 906 человек), в том числе 1 864 человека – выпускники текущего года, 10 человек – выпускники 2021 года, не завершившие основного общего образования, 86 человек – выпускники 2022 года, не завершившие основного общего образования.

Допущен к экзаменам 1 861 выпускник текущего года, но в ходе ГИА выбыли 2 выпускницы.  Не допущены к ГИА-9 и оставлены на повторное обучение                    в 9-ом классе 3 человека (СОШ № 3, СОШ № 21, СОШ № 24).

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования, задействованы 11 ППЭ, организованных на базе школ: МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ СГ № 14», МАОУ «СОШ № 20», МАОУ «СОШ № 23», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «ЛГ № 27», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «Ягринская гимназия», 1 ППЭ на дому (МАОУ «СОШ № 9»).

В 2023 году условием получения обучающимися аттестата об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) и двум учебным предметам по выбору обучающихся из числа перечисленных: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

По итогам ГИА-9 1 820 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании; 135 человек из 20 муниципальных общеобразовательных организаций не получили аттестаты об основном общем образовании (107 человек в 2022 году).

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 68 выпускников 2023 года (75 человек – 2022 год).

По итогам ГИА-11 933 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании; 3 человека из 3 муниципальных общеобразовательных организаций не получили аттестаты о среднем общем образовании (2 человека в 2022 году).

Аттестат о среднем общем образовании с отличием получили 84 выпускника 2023 года (94 человека – 2022 год).

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Северодвинска реализуются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), с сентября 2023 года – федеральные основные образовательные программы (ФООП).

Информационная поддержка введения ФГОС и ФООП осуществляется через портал Управления образования Администрации Северодвинска (http://www.edu.severodvinsk.ru). На сайте размещены документы, регламентирующие и разъясняющие реализацию ФГОС и ФООП. В общеобразовательных организациях утверждены основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; в локальные акты внесены необходимые изменения; материально-техническая база учреждений приводится в соответствие с установленными требованиями.

Традиционно была проведена работа по организации летнего отдыха обучающихся в 10 лагерях с дневным пребыванием детей:

9 лагерей организовано на базе муниципальных общеобразовательных организаций (МАОУ «СП № 1» (две смены), МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ 16», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25»);

1 лагерь организован ИП Суховой Е.А. по адресу: ул. Бойчука, д. 3А.

В 2023 году в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 1 854 ребенка. В сравнении с 2022 годом количество отдохнувших детей увеличилось на 196.

Лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций посетили 1 594 ребенка (по плану 1 550 детей).

Лингвистический частный лагерь ИП Суховой Е.А. посетили 200 человек за 4 летние смены. Кроме того, еще 60 детей отдохнули в частном лагере в весеннюю и осеннюю смены.

В связи с повышенным спросом в 2023 году было увеличено количество мест в лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25», открыта вторая смена при МАОУ «СП № 1».

В течение 2023 года в муниципальном образовании «Северодвинск» проводился комплекс мероприятий по капитальным, текущим ремонтам и благоустройству территорий образовательных организаций Северодвинска.

Общий объем финансирования по подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» составил 172 577,3 тыс. руб.

В рамках задачи «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» проведены следующие мероприятия:

в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году в МО «Северодвинск» продолжились работы по созданию «умной» спортивной площадки на территории МБОУ ДО «СШ № 2». Стоимость всех строительных работ составила 34 640,8 тыс. руб.;

строительство теневых навесов в МБДОУ № 1 «Золотой петушок», МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка», МАДОУ № 86 ЦРР на общую сумму 1 230,6 тыс. руб.

В рамках задачи «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» проведены следующие мероприятия:

1) мероприятия, направленные на выполнение подготовительных работ для проведения капитальных ремонтов, работ по усилению строительных конструкций:

обследование строительных конструкций зданий в 15 организациях, проверка достоверности проектно-сметной документации в 9 организациях на сумму 9 807,2 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были разработаны проекты и пройдена экспертиза сметной документации на капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 20» для включения в программу «Модернизация школьных систем образования», утвержденную совместным приказом Минпросвещения России и Минстроя России от 19 января 2022 г. № 15/25пр. Проведено обследование и разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ № 82 «Гусельки», расположенного по адресу: ул. Лесная, д. 17А. Разработан проект ремонта учебных кабинетов в соответствии с руководством по проектированию и дизайну на создание образовательного пространства центра «Точка Роста» (химико-биологической, физической и технической лаборатории, зона отдыха) на базе МАОУ «Лицей № 17»;

2) мероприятия на выполнение работ по усилению строительных конструкций в МАДОУ № 44 «Веселые нотки» на сумму 4 446,1 тыс. руб.

В рамках задачи «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» проведены следующие мероприятия.

1. На основании предоставления субсидий из резервного фонда Правительства Архангельской области реализованы следующие мероприятия:

ремонт фасада в МАДОУ № 3 «Морозко» на сумму 200,0 тыс. руб.;

ремонт фасада МАДОУ № 44 «Веселые нотки» на сумму 776,4 тыс. руб.;

ремонт крылец в МБДОУ № 74 «Винни-Пух» на сумму 300,0 тыс. руб.;

замена оконных блоков в МАДОУ № 86 ЦРР, МБДОУ № 89 «Умка», МАОУ СОШ № 28, МАОУ «СОШ № 30» на общую сумму 1 401,0 тыс. руб.;

ремонт помещений в МАДОУ № 86 ЦРР, МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка» на сумму 916,4 тыс. руб.

2. На основании предоставления субсидий из министерства образования Архангельской области по программе «Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования» реализованы следующие мероприятия:

замена оконных блоков в МБДОУ № 1 «Золотой петушок» на сумму 507,3 тыс. руб.;

ремонт помещений в МАДОУ № 44 «Веселые нотки», МБДОУ № 66 «Беломорочка» на сумму 860,3 тыс. руб.;

модернизация осветительного оборудования, освещения и электрических сетей групповых помещений и учебных кабинетов в МАДОУ № 82 «Гусельки» на сумму 420,0 тыс. руб.

3. Проведены мероприятия по капитальным, текущим ремонтам за счет средств местного бюджета:

выполнен ремонт мягких кровель в 6 организациях на сумму 3 435,7 тыс. руб.;

выполнен ремонт фасадов в 8 организациях (в том числе 2 организациях из резервного фонда Правительства Архангельской области) на сумму 56 621,9 тыс. руб. В рамках данного мероприятия выполнены работы по ремонту фасадов МАОУ «СОШ № 20», МАОУ «Лицей № 17» (с устройством арт-объекта и архитектурной подсветки), МАОУ «СОШ № 13» (устройство навесного фасада и с устройством архитектурной подсветки);

выполнен ремонт крылец в 18 организациях (в том числе 1 организации из резервного фонда Правительства Архангельской области) на сумму 7 989,9 тыс. руб.;

выполнены работы по замене оконных и дверных блоков в 30 организациях (в том числе в 4 организациях из резервного фонда Правительства Архангельской области и в 1 организации по программе «Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования») на сумму 9 301,8 тыс. руб.;

проведены работы по завершению капитального ремонта плавательного бассейна МАОУ «Морская кадетская школа» на сумму 7 412,3 тыс. руб. и выполнены работы по текущему ремонту бассейна МБОУ ДО «СШ № 2» на сумму 1 258,0 тыс. руб.;

произведен ремонт плоскостного спортивного сооружения в МАОУ «СОШ № 16» на сумму 3 793,5 тыс. руб.;

выполнен ремонт электротехнических систем и систем вентиляции на 11 объектах муниципальных образовательных организаций (в том числе в 1 организации по программе «Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования). Общая стоимость работ составила 2 903,0 тыс. руб. Были выполнены работы по замене осветительного оборудования в 9 организациях на сумму 2 615,6 тыс. руб., по ремонту систем вентиляции в 2 организациях на сумму 287,4 тыс. руб.;

осуществлен ремонт инженерных сетей на общую сумму 5 837,2 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были выполнены работы по ремонту системы холодного водоснабжения в 12 организациях на сумму 2 836,0 тыс. руб., ремонту системы отопления в 3 организациях на сумму 1 727,2 тыс. руб., ремонту систем фекальной и ливневой канализации в 7 организациях на сумму 977,1 тыс. руб., замене сантехоборудования в 2 организациях на сумму 297,0 тыс. руб.;

осуществлен комплексный ремонт помещений зданий на сумму 15 319,0 тыс. руб. в 25 организациях. С целью реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» осуществлены мероприятия по созданию образовательного пространства центра «Точка Роста» (химико-биологическая, физическая и техническая лаборатория, зона отдыха) на базе МАОУ «СОШ № 26» (пос. Белое Озеро). Выполнен ремонт и брендирование помещений в соответствии с руководством по проектированию и дизайну. Стоимость ремонтных работ составила 5 815,6 тыс. руб. Выполнен ремонт помещений спортивного зала МАОУ «Ягринская гимназия» на общую сумму 6 562,1 тыс. руб.

В рамках реализации 2 подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» по исполнению полномочий по содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций в 2023 году выделены и освоены средства на устранение предписаний, выданных надзорными органами со сроком исполнения 2023 год, на сумму 9 005,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования по подпрограмме «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» составил 231 769,6 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 10 094,3 тыс. руб.

В рамках задачи «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» проведены следующие мероприятия:

финансирование МКУ ЦОФООС, которое выполняло работы по обслуживанию содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги.

Общая стоимость затрат на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий составила 118 300,3 тыс. руб.

На проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды», в 2023 году израсходовано 15 184,9 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей. По данному направлению выполнены мероприятия:

замена, восстановление и ремонт ограждения территории муниципальных образовательных учреждений в 2 организациях на сумму 335,6 тыс. руб.;

устройство, восстановление и ремонт наружного освещения 
в 3 организациях на сумму 1 879,5 тыс. руб.;

ремонт асфальтобетонного покрытия (в том числе после проведения земляных работ) в 5 организациях на сумму 1 060,0 тыс. руб.;

благоустройство территорий (в том числе восстановление благоустройства после проведения земляных работ) в 11 организациях (в том числе в 1 организации по программе «Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования» на сумму 300,0 тыс. руб.) на сумму 9 718,6 тыс. руб.;

установка игрового оборудования и леерного ограждения на территории 
11 муниципальных образовательных организаций на сумму 2 191,2 тыс. руб.

На проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности объектов муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» в 2023 году израсходовано 13 646,1 тыс. руб., в том числе 9 794,3 тыс. руб. из средств областного бюджета. 
	По данному направлению выполнены работы по разработке проектной документации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения в 3 организациях, ремонту и модернизации систем автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и систем оповещения в 10 образовательных организациях, установке дверей степени огнестойкости не менее 0,6 часа в 1 организации, по строительному контролю за выполнением строительных (ремонтных) работ в части обеспечения противопожарной защиты объекта в 1 организации.

С целью обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования Северодвинска для реализации мероприятий утвержденных паспортов безопасности муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» в 2023 году израсходовано 82 013,0 тыс. руб. на выполнение работ:

по устройству дополнительного ограждения территории на 1 объекте на общую сумму 130,0 тыс. руб.;

по оборудованию объектов системой видеонаблюдения на 1 объекте на общую сумму 53,3 тыс. руб.;

выполнен комплекс мероприятий по оборудованию системами охранной сигнализации на 70 объектах в рамках исполнения судебных решений на общую сумму 71 416,2 тыс. руб.;

выполнены работы по оборудованию и модернизации системы контроля и управления доступом на 2 объектах на общую сумму 466,3 тыс. руб.;

выполнены работы по модернизации систем тревожной сигнализации в 3 образовательных организациях на общую сумму 260,4 тыс. руб.;

выполнен монтаж видеодомофонов на 1 объекте на сумму 134,7 тыс. руб.;

выполнены работы по оборудованию помещений для охраны (постов охраны) на 55 объектах на общую сумму 6 977,1 тыс. руб.;

заключены договоры на проведение строительного контроля на 64 объектах при выполнении работ по оборудованию системами охранной сигнализации на общую сумму 2 575,1 тыс. руб.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Предоставление дошкольного образования» осуществлялось финансирование 27 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, 5 структурных подразделений муниципальных автономных общеобразовательных учреждений.

Среднегодовой контингент детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 10 816 человек (план – 11 486).

В 2023 году при поддержке депутатского корпуса выделены средства из местного бюджета и иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования, была оснащена материально-техническая база 9 детских садов на сумму 3 700,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» среднемесячная заработная плата педагогических работников составила в муниципальных дошкольных образовательных организациях 54 316,01 руб., что является исполнением на 100,48 % целевого показателя, установленного соглашением на 2023 год (в 2022 году – 49 224,56 руб.).

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования» осуществлялось финансирование 28 муниципальных автономных общеобразовательных учреждений.

Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 21 704 человека (план – 21 976).

Организовано бесплатное питание обучающихся начальной школы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. В МО «Северодвинск» расширены и сохранены категории обучающихся, получающих льготное питание: обучающиеся с 1–4 классы (завтрак); обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды (завтрак, обед); обучающиеся из малоимущих семей и обучающиеся, чьи родители принимают (принимали) участие в СВО; обеспечена возможность получения денежной выплаты для детей льготных категорий, обучающихся на дому.

На обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, предусмотрены средства из местного бюджета в сумме 46 521,7 тыс. руб., в том числе:

с 1 по 4 классы – 15 887,4 тыс. руб., что составляет 10,5 % от общей суммы софинансирования;

питание льготных категорий – 30 634,3 тыс. руб.

Организация питания детей из малоимущих семей осуществлялась в 26 муниципальных общеобразовательных организациях Северодвинска. В 2023 году организовано питание обучающихся, получающих начальное общее образование, из средств федерального, областного и местного бюджета, стоимость завтрака составила 102,0 руб. в день.

Приобретены комплекты форменной одежды обучающихся кадетских классов в МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «Морская кадетская школа» и МАОУ «СОШ № 16», а также для профильного (кадетского) класса по направлению «Следственное дело» на базе МАОУ «СОШ № 29».

В рамках реализации мероприятия «Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» в с. Нёнокса функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (далее – центр) с 26.11.2021. В 2023 году проект «Точка роста» реализован на базе МАОУ «СОШ № 26» в пос. Белое Озеро, реализация программы в центре началась с 01.09.2023.

В 2023 году педагоги центров приняли участие в методических мероприятиях регионального уровня: форум учителей естественно-научных предметов и математики «Межпредметная интеграция как инструмент повышения качества образования», конференция «Точка роста: реализация технологичного образования Архангельской области», форум «Развитие Поморья: экология жизни»; представили опыт работы по теме «Использование аппаратной платформы Arduino в проектной и внеурочной деятельности учащихся» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования». Обучающиеся центров приняли участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры», олимпиаде «Безопасный интернет», в муниципальных социально-педагогических программах, реализуемых МАОУДО «Северный Кванториум»: «Твори, выдумывай, пробуй!», «Техноквест», «Строим будущее».

В 2023 году при поддержке депутатского корпуса и выделения финансирования из местного бюджета была оснащена материально-техническая база общеобразовательных учреждений на сумму 14 124,1 тыс. руб., в том числе в рамках конкурса на предоставление субсидии из областного бюджета на условиях софинансирования расходов на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование, в 14 общеобразовательных организациях появились новые морозильные и холодильные шкафы, посудомоечные машины, индукционные плиты, мебель и посуда (3 030,1 тыс. руб. было выделено из областного бюджета, из местного – 3 161,7 тыс. руб.).

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2023 год по данным формы ЗП-образование составила 62 897,36 руб., что составило 100,21 % выполнения условий соглашения.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 3 «Предоставление дополнительного образования» осуществлялось финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования.

В 2023 году функционировало 6 организаций дополнительного образования (МАОУДО ДЮЦ, МАОУДО «Детский морской центр «Североморец», МАОУДО «Северный Кванториум», МБОУ ДО «СШ № 1», МБОУ ДО «СШ № 2», МАОУ ДО «Детский центр культуры»), в которых проведена системная работа по созданию условий, способствующих развитию у детей как общих, 
так и специальных способностей.

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в 2023 году составила 100,0 % при плановом значении 100,0 %.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» продолжена реализация мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» на базе МАОУДО «Северный Кванториум», 800 детей обучаются по программам технической направленности.

Мероприятие «Создание целевой модели развития дополнительного образования детей в Архангельской области» направлено на обеспечение равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей. В мероприятии участвуют шесть муниципальных организаций дополнительного образования: МБОУ ДО «СШ № 1», МБОУ ДО «СШ № 2», МАОУДО ДЮЦ, МАОУ ДО «ДЦК», МАОУДО «Северный Кванториум», МАОУДО «ДМЦ «Североморец».

Среднегодовой контингент обучающихся 6 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (МАОУДО ДЮЦ, МАОУДО «Детский морской центр «Североморец», МАОУДО «Северный Кванториум», МБОУ ДО «СШ № 1», МБОУ ДО «СШ № 2», МАОУ ДО «Детский центр культуры») составил 1 977 677 чел./час (план – 2 192 642). В отчетном периоде организации дополнительного образования оснащены компьютерной техникой, оборудованием и инвентарем.

Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, составила 39,0 % (план – 45,4 %).

В 2023 году в результате участия в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» получено софинансирование для организации спортивной подготовки обучающихся МБОУ ДО «СШ № 1» и МБОУ ДО «СШ № 2» из областного бюджета в размере 1 390 806,00 руб., из средств местного бюджета – 463 603,00 руб.

В рамках организации предоставления дополнительного образования осуществлялось финансирование муниципального задания 7 муниципальных бюджетных и автономных организаций дополнительного образования посредством предоставления субсидии.

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 64 427,88 руб., что составило 100,2 % выполнения условий соглашения.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 4 «Совершенствование системы организации воспитания обучающихся» реализованы:

конкурсы, фестивали, проведенные Управлением образования Администрации Северодвинска, – 12 мероприятий, МАОУДО ДЮЦ – 28 мероприятий, МАОУДО «Детский морской центр «Североморец» – 5 мероприятий, МАОУДО «Северный Кванториум» – 6 мероприятий, МАОУ ДО «ДЦК» – 5 мероприятий;

социально-педагогические программы, организованные муниципальными образовательными организациями дополнительного образования, в том числе:

МАОУДО ДЮЦ – 28 социально-педагогических программ;

МАОУДО «ДМЦ «Североморец» – 11 социально-педагогических программ;

МАОУДО «Северный Кванториум» – 3 социально-педагогические программы;

МАОУ ДО «ДЦК» – 4 социально-педагогические программы.

В декабре 2023 года в целях качественной организации подготовки граждан по основам военной службы в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» проведены пятидневные учебные сборы с обучающимися начальным знаниям в области обороны для прохождения подготовки по основам военной службы в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – учебные сборы).

Программы учебных сборов реализованы в городе Мирный на базе обособленного структурного подразделения государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» – автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городе Северодвинске с использованием учебно-материальной базы учреждений дополнительного образования МАОУДО «ДМЦ «Североморец», МАОУДО «Северный Кванториум», МАОУДО ДЮЦ, МАОУ ДО «ДЦК».

В учебных сборах приняли участие 887 обучающихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для оснащения специализированного кабинета МАОУ «СОШ № 13» приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы. Общий объем финансирования составил 761,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета составили 374, 6 тыс. руб., местного – 386,5 тыс. руб.

В 2023 году проводилась профилактическая работа по наличию у детей светоотражающих элементов. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» закуплено и выдано 4 402 световозвращающих элемента (жилетов, браслетов) для всех первоклассников образовательных организаций на сумму 281,1 тыс. руб.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 5 «Совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» проведены следующие мероприятия:

муниципальный конкурс по поиску в Интернете «IQ», в котором приняли участие 80 обучающихся из 10 образовательных организаций города Северодвинска;

форум юных северодвинцев «Севмаш-Северодвинск-Россия» (МАОУДО ДЮЦ), в котором приняли участие 66 обучающихся из 11 муниципальных образовательных организаций;

открытый конкурс-фестиваль «Акватория» (МАОУДО «Северный Кванториум»), в котором приняли участие 306 обучающихся из 5 образовательных организаций;

приобретение оборудования для кабинета профориентации МАОУ ДО «Детский морской центр «Североморец».

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» реализуется открытый муниципальный конкурс                            3D-моделирования «Корабельный мастер», целью которого является обучение учащихся основам инженерного моделирования. В конкурсе приняли участие 48 обучающихся из 6 образовательных организаций.

На базе МАОУДО «Северный Кванториум» проведено муниципальное мероприятие по проектной деятельности «Проектная ярмарка», в которой приняли участие 51 обучающийся (2022 – 68 обучающихся), 11 педагогов из 3 образовательных организаций города Северодвинска. Представлено 14 проектов.

С целью популяризации судостроения как одной из важнейших отраслей промышленности Архангельской области и Российской Федерации в декабре 2023 года прошла девятая Олимпиада по судостроению, включенная в перечень интеллектуальных конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации, организаторами которой являются АО «ПО «Севмаш» и Администрация Северодвинска. Олимпиада проводилась в 2 этапа. В заочном (отборочном) этапе Олимпиады приняли участие 1 500 человек. В очном туре приняли участие 155 учащихся 3–11 классов, ставших победителями отборочного тура.

По итогам интеллектуального состязания, которые провело АО «ПО «Севмаш», победителями и призерами стали школьники Северодвинска, Астрахани, Ненецкого автономного округа, Мирного и Минска (Республика Беларусь).

Региональная конференция педагогов «Воспитываем корабелов с ранних лет» проводится Управлением образования Администрации Северодвинска совместно с Северодвинским местным отделением ООО «Союз машиностроителей России», АО «ПО «Севмаш». В 2023 году на конференции было представлено 27 материалов педагогов Северодвинска, Онеги, Няндомы.

С целью организации занятости несовершеннолетних обучающихся в летний период 2023 года организована работа трудовых бригад на базе МАОУДО ДЮЦ.

В работе трудовых бригад были задействованы 400 обучающихся из 25 общеобразовательных организаций города, в том числе 100 несовершеннолетних в период весенних каникул, 100 несовершеннолетних в период осенних каникул, 200 несовершеннолетних в период летних каникул (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СГ № 14», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 20», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 23», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «ЛГ № 27», МАОУ СОШ № 28, МАОУ «СОШ № 30», МАОУ «Ягринская гимназия»), в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

Всего на трудоустройство в 2023 году было предусмотрено 2 815,5 тыс. руб., в том числе в рамках конкурса на предоставление субсидии из областного бюджета на условиях софинансирования расходов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан (1 313,7 тыс. руб. было выделено из областного бюджета, из местного – 437,9 тыс. руб.).

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» в 2023 году осуществлялась информационная поддержка, пропаганда здорового образа жизни и адаптивной физической культуры и спорта, включающая:

реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

увеличение количества акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

совершенствование физкультурно-спортивной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях;

проведение массовых спортивных мероприятий с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность (сотрудничество со специальными учебными заведениями).

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, составило 3 822 человека. Организована спартакиада молодежи допризывного возраста общеобразовательных организаций для 100 человек. Оказаны услуги по предоставлению крытого катка для проведения занятий МБОУ ДО «СШ № 1»; оказаны услуги по предоставлению лыжной трассы стадиона «Север» (АО «ПО «Севмаш») для проведения занятий по лыжной подготовке. Проведено 23 соревнования по культивируемым видам спорта на базе МБОУ ДО «СШ № 1» и МБОУ ДО «СШ № 2». Спортсмены МБОУ ДО «СШ № 1» и МБОУ ДО «СШ № 2» приняли участие в 37 спортивных мероприятиях по видам спорта. Обучающиеся принимали участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», Всероссийском Дне бега «Кросс нации», чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», Первомайской эстафете, Фестивалях ВФСК ГТО, Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские игры» и «Президентские состязания». В образовательных организациях реализуются программы физкультурно-спортивной направленности.

В 2023 году в сдаче нормативов ГТО с 1 января по 31 декабря приняло участие 2017 человек, 1937 человек сдали нормативы на различные знаки.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 7 «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в соответствии с планом работы с талантливыми детьми сформирована система конкурсных и иных мероприятий, направленных на выявление и развитие талантливых детей в различных сферах деятельности.

Обеспечено активное участие учащихся в различных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней в формате онлайн.

В отчетном периоде обеспечено активное участие обучающихся в различных мероприятиях: в 86 муниципальных конкурсах, смотрах знаний, фестивалях, проводимых в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, участвовали 17 966 обучающихся, в 61 областном конкурсе – 2 218 обучающихся, в 45 всероссийских и межрегиональных конкурсах – 6 543 обучающихся, в 69 международных и общероссийских интеллектуальных играх – 8 230 человек.

В целях выявления и поддержки талантливых детей, ориентированных на изучение предметов гуманитарного цикла, развития их творческих способностей и интереса к научной деятельности проводится региональная телевизионная гуманитарная олимпиада «Наследники Ломоносова» для обучающихся                  10-х классов, в которой ежегодно принимают участие школьники Северодвинска. В полуфинальных играх региональной олимпиады, которые состоялись весной 2023 года, приняли участие 5 обучающихся из 4 общеобразовательных школ города Северодвинска (МАОУ «СОШ № 20», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «ЛГ № 27»). В финале региональной олимпиады приняли участие 2 обучающихся из МАОУ «СОШ № 24».

В сезонной школе для мотивированных школьников на базе МАОУДО ДЮЦ занимались 102 человека по 5 направлениям. В государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Архангельской области «Центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие» проходили обучение 112 человек (18 заочно, 94 очно) из 14 общеобразовательных организаций Северодвинска.

На развитие системной учебно-исследовательской деятельности с обучающимися направлены ставшие традиционными муниципальная учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Юность Северодвинска» и муниципальный конкурс учебно-исследовательских работ «Ученые будущего». В 2023 году работа конференции была организована в 8 секциях по 14 направлениям, в которых приняли участие 64 школьника 8–11 классов из 18 общеобразовательных организаций Северодвинска. Победителями и призерами стали 30 обучающихся. В муниципальном этапе конкурса приняли участие 13 обучающихся 3–4 классов и 21 обучающихся 5–8 классов. Победителями и призерами стали 24 человека, из них в 3–4 классах – 8 человек.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» традиционно была проведена работа по организации летнего отдыха обучающихся в каникулярный период 2023 года в 10 лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе:

9 лагерей организовано на базе муниципальных общеобразовательных организаций (МАОУ «СП № 1» (две смены), МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25»);

1 лагерь организован ИП Суховой Е.А. по адресу: ул. Бойчука, д. 3А.

В 2023 году в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 1854 ребенка. В сравнении с 2022 годом количество отдохнувших детей увеличилось на 196.

Лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций посетили 1594 ребенка.

Лингвистический частный лагерь ИП Суховой Е.А. посетили 200 человек за 4 летние смены. Кроме того, еще 60 детей отдохнули в частном лагере в весеннюю и осеннюю смены.

В связи с повышенным спросом в 2023 году было увеличено количество мест в лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25», открыта вторая смена при МАОУ «СП № 1».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 9 «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь специалистами МБОУ ЦППМСП оказана 1 320 несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), педагогическим работникам.

Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП, составил 8 400 чел./час.

Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью участникам образовательного процесса, составила 100 %.

Основной задачей мероприятия является создание модели психолого-педагогического, методического и консультационного сопровождения семей, имеющих детей. В рамках данного мероприятия муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (МБОУ ЦППМСП) осуществляет мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2023 года в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, оказано 98 264 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.

На основании распоряжения начальника Управления образования Администрации Северодвинска от 24.12.2020 № 200-р «Об организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи в муниципальных образовательных организациях» МБОУ ЦППМСП является ресурсным центром по оказанию психолого-педагогической помощи и сопровождению.

Основной задачей мероприятия является создание региональной модели психолого-педагогического, методического и консультационного сопровождения семей, имеющих детей. В рамках данного мероприятия муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (МБОУ ЦППМСП) осуществляет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. На основании распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от 21.06.2019 № 1 000 «О создании региональных площадок по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» МБОУ ЦППМСП является региональной площадкой по данному направлению.

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 64 427,88 руб., что составило 100,2 % выполнения условий соглашения (в 2022 году – 58 269,35 руб.).

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска».

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» выполнены следующие работы:

проведены мероприятия, направленные на выполнение работ по строительству объектов для муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, а именно:

строительство спортивной площадки в МБОУ ДО «СШ № 2»;

строительство теневых навесов в 3 образовательных организациях.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» выполнены следующие работы:

1) обследование строительных конструкций зданий в 15 образовательных организациях;

2) разработка проектов в 11 образовательных организациях и проведение экспертизы в 8 организациях;

3) усиление строительных конструкций в МАДОУ № 44 «Веселые нотки».

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных учреждений» выполнены следующие работы:

1) проведен ремонт мягких кровель зданий 6 образовательных организаций общей площадью 648 кв. м, ремонт фасадов зданий 8 образовательных организаций общей площадью 7 711 кв. м, ремонт крылец зданий в 18 образовательных организациях, проведена замена оконных и дверных блоков в 30 образовательных организациях, где площадь оконных блоков составила 1 011,0 кв. м;

2) проведен ремонт плавательных бассейнов в 2 организациях (МАОУ Морская кадетская школа» и МБОУ ДО «СШ № 2») и ремонт плоскостных спортивных сооружений в 1 организации (МАОУ «СОШ № 16»);

3) выполнена модернизация осветительного оборудования в 8 образовательных организациях, выполнен ремонт систем вентиляции в 3 организациях;

4) выполнен ремонт и реконструкция сантехнических систем в 21 образовательной организации;

5) выполнены работы по комплексному ремонту помещений в 25 образовательных организациях общей площадью 2 038 кв. м.

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды».

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» осуществлялось:

1) финансирование исполнения муниципальных функций МКУ ЦОФООС, которое выполнило работы по обслуживанию содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. Общая площадь подведомственных объектов составила 395 808,8 кв. м.

Выполнено обслуживание содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

2) обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» выполнены:

замена, восстановление и ремонт ограждения территории муниципальных образовательных учреждений в 2 организациях;

устройство, восстановление и ремонт наружного освещения 
в 3 организациях;

ремонт асфальтобетонного покрытия (в том числе после проведения земляных работ) в 5 организациях (373,5 кв. м);

благоустройство территорий (в том числе восстановление благоустройства после проведения земляных работ) в 11 организациях (в том числе в 1 организации по программе «Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования) (2 585,2 кв. м);

установка игрового оборудования и леерного ограждения на территории 
11 муниципальных образовательных организаций.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» выполнены работы:

по разработке проектной документации систем АПС и систем оповещения в 3 организациях;

по ремонту и модернизации систем АПС и систем оповещения в 10 образовательных организациях;

по установке дверей степени огнестойкости не менее 0,6 часа 
в 1 организации;

по строительному контролю за выполнением строительных (ремонтных) работ в части обеспечения противопожарной защиты объекта 
в 1 учреждении.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера» выполнены работы:

по устройству дополнительного ограждения территории на 1 объекте;

по оказанию услуг по пресечению правонарушений преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации, охранных систем на 106 объектах;

выполнение работ по оборудованию объектов системой видеонаблюдения на 1 объекте;

по оборудованию системами охранной сигнализации на 70 объектах;

по оборудованию и модернизации системы контроля и управления доступом на 2 объектах;

по модернизации систем тревожной сигнализации в 3 образовательных организациях;

по оборудованию видеодомофонами на 1 объекте;

по оборудованию помещений для охраны (постов охраны) на 55 объектах;

по строительному контролю на 64 объекте.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания»:

проведена специальная оценка условий труда на 1825 рабочих местах образовательных организаций, израсходовано 2 625,3 тыс. руб.

2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска».

По подпрограмме 4 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» в целях обеспечения доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг в 2023 году продолжена работа по проведению мероприятий по созданию доступной среды. За счет средств местного бюджета в размере 446,05 тыс. руб. закуплено оборудование для проведения занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе приобретено 7 кресел-каталок для комфортной транспортировки людей с ограничениями в передвижении.

По подпрограмме 4 с целью достижения задачи 2 «Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» 6 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по инклюзивным направлениям.

2.1.5. Фактические результаты реализации подпрограммы 5 «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска».

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 1 «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций» Управлением образования Администрации Северодвинска, образовательными организациями в 2023 году продолжена работа по созданию условий для профессионального роста педагогов, стимулированию инновационной деятельности педагогов, развитию их творческого потенциала:

5 педагогических работников образовательных организаций получили поощрение за инновационную деятельность по итогам участия в конкурсе «Инновации в образовании»;

12 педагогических работников образовательных организаций получили поощрение по итогам участия в конкурсе «Учитель года»;

6 педагогических и руководящих работников образовательных организаций приняли участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях, форумах различного уровня, семинарах, конкурсах;

1 муниципальная образовательная организация получила субсидию на стимулирование инновационной деятельности в рамках конкурса программ развития муниципальных образовательных организаций.

На основании распоряжения начальника Управления образования Администрации Северодвинска от 27.10.2023 № 531-р «О создании муниципальной методической службы» на базе МАОУДО ДЮЦ создано структурное подразделение «Муниципальная методическая служба Северодвинска».

Финансовое обеспечение по реализации задачи «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций» в 2023 году составило 1 888,5 тыс. руб.

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 2 «Развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска» в целях обеспечения качественных изменений в создании современной информационно-образовательной среды в 2023 году продолжена реализация проекта «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области». Муниципальными центрами цифрового образовательного кольца являются следующие образовательные учреждения Северодвинска: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 29», МАОУДО ДЮЦ, а также Управление образования Администрации Северодвинска. В рамках проекта «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области» проводились видеоконференции, презентации передового педагогического опыта, трансляции учебных занятий лучших учителей, проблемные дискуссии.

Финансовое обеспечение по реализации задачи «Развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска» в 2023 году составило 659,7 тыс. руб., исполнение – 622,1 тыс. руб.

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 3 «Обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска» в рамках мероприятий осуществлялось предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, осуществлялось из областного бюджета для двух общеобразовательных организаций:

| Виды расходов | Количество получателей, чел. | Сумма расходов, руб. | Средняя сумма на человека, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| всего возмещение расходов | 30 | 1 209 745,84 | 40 324,86 |

Правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных организациях сферы образования, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей воспользовались работники следующим образом:

| Получатель бюджетных средств | Численность работников и членов семьи, использовавших право на компенсацию |
| --- | --- |
|  | факт |
| 1. Дошкольные образовательные организации, структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования | 1 449 |
| 2. Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, в том числе: | 1 104 |
| общеобразовательные организации | 921 |
| организации дополнительного образования детей | 168 |
| муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | 15 |
| ВСЕГО | 2 553 |

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 4 «Совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями» в отчетном периоде доля образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций, составила 100 процентов и соответствует запланированному показателю на 2023 год.

В связи с юбилейными мероприятиями, памятными датами приобретены основные средства для 14 муниципальных образовательных организаций.

Финансовое обеспечение по реализации задачи «Совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями» в 2023 году составило 560,6 тыс. руб.

2.1.6. Фактические результаты реализации обеспечивающей подпрограммы.

В рамках мероприятия 1.01 (Е 19101) «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» исполнение местного бюджета за 2023 год в рамках реализации подпрограммы составило 86 724,5 тыс. руб., в том числе:

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 78 332,5 тыс. руб.;

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 7 085,0 тыс. руб.;

иные бюджетные ассигнования – 1 307,0 тыс. руб.

Исполнение составило 99,7 % от запланированных 86 955,7 тыс. руб.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска».

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Осуществление присмотра и ухода за детьми», имеют 32 образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в том числе 27 муниципальных дошкольных образовательных организаций (сады) и 5 структурных подразделений общеобразовательных организаций (МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 36»).

Все 32 образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, имеют показатель объема муниципальной услуги 94,2 % (план – 11 486 человек, факт – 10 816).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», имеют 26 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом составил 99,0 % (план – 9 483 человека, факт – 9 389).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», имеют 27 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом по городу составил 103,8 % (план – 10 463 человека, факт – 10 857).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», имеют 27 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом составил 101,3 % (план – 2 030 человек, факт – 2 057).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», имеют 6 образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска. Объем выполнения муниципального задания составил 92,9 % (план – 2 129 642 чел./час, факт – 1 977 677 чел./час).

МБОУ ЦППМСП имеет муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальных услуг:

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 8 400 чел./час, факт – 8 400);

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. Объем выполнения данной услуги составил 100,0 % (план – 130 человек, факт – 130);

психолого-медико-педагогическое обследование детей. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 285 человек, факт – 285);

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 905 человек, факт – 905).

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках Программы представлен в приложении 3.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» за 1 полугодие и за отчетный финансовый год, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам от 30.01.2023. С целью уточнения перечня мероприятий, контрольных событий, перечня показателей мероприятий, ожидаемых результатов, фамилии и инициалов руководителя отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения и сроков выполнения мероприятий муниципальной программы вносились изменения в план 27.06.2023, 29.09.2023 и 29.12.2023. На основании отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» степень выполнения плана составила 100 баллов, группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы высокая, в том числе: 49 мероприятий, 26 административных мероприятий и 40 контрольных событий выполнены в срок.

Объектами мониторинга являлись проведение мероприятий Программы в установленные и ожидаемые сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий муниципальной программы и причины невыполнения сроков мероприятий, объемов финансирования мероприятий.

Мониторинг реализации муниципальной программы был ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и включал в себя:

полугодовую оценку степени выполнения программных мероприятий, показателей цели и задач;

формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялось текущее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям участников программы.

Участники программных мероприятий:

осуществляли реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляли ответственному исполнителю предложения по внесению изменений в части увеличения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в связи с наличием предписаний надзорных органов, износом материально-технической базы учреждений, в реализации которых предполагается их участие;

предоставляли ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики и Финансового управления Администрации Северодвинска, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

предоставляли ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляли по требованию ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств по установленным формам.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы как между структурными подразделениями ответственного исполнителя (Управления образования), так и между ответственным исполнителем и участниками Программы (муниципальными образовательными организациями и МКУ «ЦОФООС», подведомственными Управлению образования Администрации Северодвинска).

На основании распоряжения начальника Управления образования определены уровни ответственности за реализацию мероприятий подпрограмм Программы между структурными подразделениями Управления образования следующим образом:

отдел общего и дополнительного образования осуществляет контроль за реализацией подпрограмм 1 и 5;

отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения – подпрограмма 2, подпрограмма 3, кроме мероприятия 5.02 задачи 5 (специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях), подпрограмма 4, кроме задачи 2;

отдел организационно-аналитической и кадровой работы – в части реализации в рамках мероприятия 5.02 задачи 5 (специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях), подпрограмма 4 в части реализации задачи 2, обеспечивающая подпрограмма в части административных мероприятий;

финансово-экономический отдел – финансирование, общий финансовый контроль за реализацией Программы в целом, в том числе:

по подпрограмме 1 (в части финансирования и контроля за освоением средств):

муниципальных заданий учреждений;

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией;

возмещение расходов по обязательствам, возникающих из судебных исков, претензионных требований и предписаний надзорных органов в дошкольных образовательных организациях;

обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены;

организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

возмещение расходов по обязательствам, возникающих из судебных исков, претензионных требований и предписаний надзорных органов в муниципальных общеобразовательных организациях;

обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях;

организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период;

по подпрограмме 3 (в части финансирования и контроля за освоением средств):

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (МКУ ЦОФООС);

обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги;

по подпрограмме 5:

реализация мероприятий 3.02, 3.03 задачи 3;

по обеспечивающей подпрограмме «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций»:

реализация финансовых мероприятий.

В рамках реализации Программы осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с исполнительными органами государственной власти Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, а именно:

с министерством образования Архангельской области;

с Правительством Архангельской области – при выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области;

с министерством спорта Архангельской области.

В рамках реализации Программы осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы по вопросам разработки, внесения изменений, реализации мероприятий муниципальной программы с исполнительными органами Администрации Северодвинска: Управлением экономики, Финансовым управлением, Правовым управлением, Административно-организационным управлением, Комитетом по управлению муниципальным имуществом, Управлением делами, Управлением муниципального заказа, Управлением культуры и туризма, Управлением социального развития, опеки и попечительства, Отделом по связям со средствами массовой информации, Отделом физической культуры и спорта, Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке предоставлял информацию о реализации муниципальной программы исполнительным органам Администрации Северодвинска: Управлению экономики и Финансовому управлению.

В рамках реализации Программы также осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с организациями, предприятиями, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, а именно:

участие в осуществлении отбора на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям муниципальной программы, а также обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров);

привлечение организаций, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществление информационного сопровождения – проведение информационно-разъяснительной работы с привлечением средств массовой информации и использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью формирования положительного общественного мнения о реализуемых мероприятиях муниципальной программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

В оперативном порядке вносились корректировки в Программу в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий за счет различных источников финансирования, в том числе:

## перераспределение объемов выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в результате сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур и, как следствие, изменение значений показателей;

## увеличение объемов финансирования в результате включения в Программу новых мероприятий в рамках реализации государственных программ Архангельской области, а также дополнительного финансирования мероприятий Программы по итогам участия в конкурсах в рамках софинансирования за счет средств областного и федерального бюджета;

## выделение средств из резервного фонда Правительства Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»).

## Всего за 2023 год внесено семь изменений и дополнений, утвержденных постановлениями Администрации Северодвинска.

Информация о внесении изменений в Программу в 2023 году представлена в таблице 9:

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу <11> | Дата утверж-дения норматив-ного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» | 04.05.2023 | 241-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-па (в редакции от 20.06.2023)» | 20.06.2023 | 306-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Уточнение показателей цели, задач и мероприятий в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из местного и областного бюджетов на выполнение мероприятий подпрограмм. Перераспределение бюджетных средств (с одной целевой статьи на другую), выделение (снятие) средств из местного и областного бюджетов. Изменился показатель цели: Е10000 Показатель 5 Изменились показатели задач: Е11400 Показатель 2 Е12100 Показатель 1 Е12300 Показатель 1 Е12300 Показатель 2 Е13100 Показатель 2 Изменились показатели мероприятий: Е11102 Показатель 2 Е11102 Показатель 3 Е11102 Показатель 4 Е11107 Показатель 1 Е11202 Показатель 2 Е11202 Показатель 3 Е11204 Показатель 1 Е11303 Показатель 4 Е11802 Показатель 2 Е11902 Показатель 3 Е12102 Показатель 1 Е12302 Показатель 1 Е12302 Показатель 2 Е12302 Показатель 4 Е12302 Показатель 5 Е12302 Показатель 6 Е12302 Показатель 7 Е12302 Показатель 8 Е13402 Показатель 3 Е13402 Показатель 5 Е13402 Показатель 7 Е13402 Показатель 8 |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-па (в редакции от 07.08.2023)» | 07.08.2023 | 369-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Уточнение показателей цели, задач и мероприятий в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из местного и областного бюджетов на выполнение мероприятий подпрограмм. Перераспределение средств по одной целевой статье и с одной целевой статьи на другую. Изменился показатель цели: Е10000 Показатель 5 Изменились показатели задач: Е11300 Показатель 4 Е11400 Показатель 1 Е12300 Показатель 1 Е12300 Показатель 2 Е13100 Показатель 2 Е13400 Показатель 1 Е13400 Показатель 2 Е15300 Показатель 2 Изменились показатели мероприятий: Е11108 Показатель 1 Е11207 Показатель 1 Е12302 Показатель 4 Е12302 Показатель 5 Е12302 Показатель 7 Е12302 Показатель 8 Е13202 Показатель 1 Е13202 Показатель 4 Е13402 Показатель 4 Е13402 Показатель 8 Е13402 Показатель 9 Е15302 Показатель 2 Е15303 Показатель 1 Е15303 Показатель 2 Е15303 Показатель 3 |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-па (в редакции от 23.10.2023)» | 23.10.2023 | 441-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Уточнение объемов финансирования, показателей цели, задач и мероприятий, выделение дополнительных средств областного бюджета. Выделение дополнительных средств местного бюджета. Перераспределение средств местного бюджета. Изменились показатели цели: Е10000 Показатель 3 Е10000 Показатель 4 Е10000 Показатель 5 Изменились показатели задач: Е11100 Показатель 1 Е11200 Показатель 2 Е11300 Показатель 2 Е11300 Показатель 4 Е11700 Показатель 1 Е11700 Показатель 2 Е11700 Показатель 3 Е11800 Показатель 2 Е12300 Показатель 1 Е12300 Показатель 2 Е13100 Показатель 2 Е13300 Показатель 1 Е13300 Показатель 2 Е13400 Показатель 2 Е13500 Показатель 2 Е15100 Показатель 2 Е15300 Показатель 2 Изменились показатели мероприятий: Е11102 Показатель 2 Е11102 Показатель 3 Е11106 Показатель 1 Е11202 Показатель 2 Е11204 Показатель 2 Введен новый показатель 6 Е11306 Показатель 2 Е11306 Показатель 3 Е11404 Показатель 2 Е11502 Показатель 5 Е11502 Показатель 5 Е11802 Показатель 1 Е11802 Показатель 2 Е11802 Показатель 3 Е12202 Показатель 1 Е12202 Показатель 2 Е12302 Показатель 1 Е12302 Показатель 2 Е12302 Показатель 3 Е12302 Показатель 4 Е12302 Показатель 7 Е12302 Показатель 8 Е13202 Показатель 1 Е13202 Показатель 3 Е13202 Показатель 4 Е13202 Показатель 5 Е13302 Показатель 1 Е13302 Показатель 2 Е13302 Показатель 4 Е13402 Показатель 9 Е14102 Показатель 2 Е15103 Показатель 3 Е15104 Показатель 1 |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-па (в редакции от 15.12.2023)» | 15.12.2023 | 517-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Уточнение значений показателей цели, задач и мероприятий, объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из областного бюджета и средств местного бюджета на выполнение мероприятий. Изменились показатель цели: Е10000 Показатель 5 Изменились показатели задач: Е11300 Показатель 4 Е11800 Показатель 2 Е11800 Показатель 3 Е11900 Показатель 3 Е12300 Показатель 1 Е12300 Показатель 2 Е13100 Показатель 2 Е13200 Показатель 1 Е13200 Показатель 2 Е13400 Показатель 2 Е13500 Показатель 2 Е15300 Показатель 1 Е15300 Показатель 2 Изменились показатели мероприятий: Е11102 Показатель 2 Е11102 Показатель 4 Е11202 Показатель 2 Е11202 Показатель 3 Е11208 Показатель 1 Е11303 Показатель 4 Е11703 Показатель 1 Е11802 Показатель 3 Е11902 Показатель 3 Е12302 Показатель 1 Е12302 Показатель 2 Е12302 Показатель 3 Е12302 Показатель 4 Е12302 Показатель 6 Е12302 Показатель 7 Е12302 Показатель 8 Е13202 Показатель 1 Е13202 Показатель 2 Е13202 Показатель 3 Е13202 Показатель 4 Е13202 Показатель 5 Е13402 Показатель 1 Е13402 Показатель 4 Е13402 Показатель 5 |
| 6 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-па (в редакции от 24.01.2024)» | 24.01.2024 | 28-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Уточнение значений показателей цели, задач и мероприятий, объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из областного бюджета и средств местного бюджета на выполнение мероприятий. Изменились показатели цели: Е10000 Показатель 2 Е10000 Показатель 4 Е10000 Показатель 5 Изменились показатели задач: Е11200 Показатель 1 Е11300 Показатель 2 Е11300 Показатель 4 Е11400 Показатель 3 Е11500 Показатель 4 Е11600 Показатель 1 Е11700 Показатель 1 Е11700 Показатель 3 Е11800 Показатель 2 Е12300 Показатель 1 Е12300 Показатель 2 Е13100 Показатель 2 Е13200 Показатель 1 Е13200 Показатель 2 Е13300 Показатель 1 Е13300 Показатель 2 Е13400 Показатель 2 Е13500 Показатель 2 Е15300 Показатель 1 Е15300 Показатель 2 Изменились показатели мероприятий: Е11102 Показатель 2 Е11102 Показатель 3 Е11107 Показатель 1 Е11202 Показатель 2 Е11203 Показатель 2 Е11203 Показатель 4 Е11204 Показатель 3 Е11204 Показатель 5 Е11206 Показатель 1 Е11303 Показатель 3 Е11306 Показатель 3 Е11306 Показатель 4 Е11502 Показатель 1 Е11502 Показатель 2 Е11502 Показатель 3 Е11602 Показатель 1 Е11602 Показатель 2 Е11603 Показатель 1 Е11603 Показатель 2 Е11703 Показатель 2 Е11802 Показатель 1 Е11802 Показатель 3 Е12202 Показатель 1 Е12202 Показатель 2 Е12302 Показатель 1 Е12302 Показатель 3 Е12302 Показатель 4 Е12302 Показатель 6 Е12302 Показатель 7 Е12302 Показатель 8 Е13103 Показатель 1 Е13202 Показатель 2 Е13302 Показатель 3 Е13402 Показатель 6 Е13402 Показатель 8 Е13402 Показатель 9 Е13502 Показатель 1 Е15202 Показатель 1 Е15302 Показатель 2 Е15302 Показатель 4 |
| 7 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-па (в редакции от 06.03.2024)» | 06.03.2024 | 100-па | Уточнение значений показателей цели, задач и мероприятий, объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из областного бюджета, перераспределение средств местного бюджета. Изменились показатели цели: Е10000 Показатель 2 Е10000 Показатель 3 Е10000 Показатель 4 Изменились показатели задач: Е11100 Показатель 1 Е11100 Показатель 3 Е11200 Показатель 2 Е11300 Показатель 2 Е11300 Показатель 3 Е11400 Показатель 3 Е11700 Показатель 2 Е11700 Показатель 3 Е11800 Показатель 2 Е12100 Показатель 1 Е15300 Показатель 1 Изменились показатели мероприятий: Е11102 Показатель 1 Е11102 Показатель 2 Е11102 Показатель 3 Е11102 Показатель 4 Е11103 Показатель 1 Е11103 Показатель 2 Е11103 Показатель 3 Е11104 Показатель 1 Е11105 Показатель 1 Е11202 Показатель 1 Е11202 Показатель 2 Е11202 Показатель 3 Е11202 Показатель 4 Е11203 Показатель 4 Е11204 Показатель 1 Е11303 Показатель 2 Е11303 Показатель 3 Е11303 Показатель 4 Е11304 Показатель 2 Е11306 Показатель 3 Е11403 Показатель 3 Е11703 Показатель 2 Е11703 Показатель 3 Е11902 Показатель 3 Е11902 Показатель 5 Е12102 Показатель 1 Е12202 Показатель 1 Е12302 Показатель 8 Е13103 Показатель 1 Е15103 Показатель 4 Е15302 Показатель 1 Е15303 Показатель 1 Е15303 Показатель 2 Е15303 Показатель 3 Е15402 Показатель 4 |

<11> – нормативные правовые акты вступают в силу и (или) распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в отчетном году. Нормативные правовые акты следует перечислять в хронологическом порядке.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

## В целом итог 2023 года показал удовлетворительную организацию управления реализацией муниципальной программы, возможность без кардинальных изменений сохранить общее руководство.

## Для совершенствования управления реализацией программы необходимо усилить контроль за достижением плановых значений показателей и проводить 
в течение года корректировку значений показателей.

## В целях привлечения дополнительных источников финансирования планируется участие образовательных организаций в конкурсах по предоставлению субсидии Правительства Российской Федерации и Правительства Архангельской области на реализацию мероприятий.

Предполагается внедрение новых методов управления с использованием современных достижений в области науки, техники и информационных технологий; организация работы по изучению актуальных вопросов развития образования – проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов 
и деловых встреч по актуальным вопросам развития образования.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры 
по их минимизации

Таблица 10

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренние риски |
| Профессиональный риск (появление новых руководителей образовательных организаций, имеющих недостаточный опыт работы с Программой) | Недостаточность профессионализма кадров для освоения выделенных лимитов | 4 | Координация деятельности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (Управление образования Администрации Северодвинска рекомендует и контролирует сроки обучения или переподготовки) |
| Организационный риск | Нарушение сроков по запланированным мероприятиям на выполнение работ по строительству и ремонту образовательных организаций | 3 | Нарушение сроков выполнения работ со стороны подрядной организации при ремонте или строительстве. Начисление пени и штрафа за каждый день просрочки |

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2023 года:

Таблица 11

| Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 1.000 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 1.078 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 0.957 |
| 4. Коэффициент управления муниципальной программы | 0.000 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 0.983 |
| 6. Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

| Приложение 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» |
| --- |
| за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от № |
|  |  |  |  | Сведения о реализации и оценке эффективности «Развитие образования Северодвинска» за 2023 год Ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Северодвинска |  |
|  | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2023 году |
| Код целевой статьи расходов | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или администра-тивное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана | Условие расчета индекса показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| П100000000 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Развитие образования Северодвинска» | тыс. рублей | 6 225 068,2 | 6 223 265,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 267 148,5 | 267 148,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 807 056,1 | 3 806 894,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 150 863,6 | 2 149 222,5 | 0,999 |  |  |
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 6 138 112,5 | 6 136 541,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель «Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства» | тыс. рублей | 6 225 068,2 | 6 223 265,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 267 148,5 | 267 148,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 807 056,1 | 3 806 894,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 150 863,6 | 2 149 222,5 | 0,999 |  |  |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Северодвинске | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успешно сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ) | процентов | 99,700 | 99,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 88,700 | 88,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процентов | 94,500 | 94,500 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5. Доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по развитию инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска | процентов | 83,900 | 83,900 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 6. Доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по формированию комфортной и безопасной образовательной среды | процентов | 43,500 | 43,500 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 7. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, соответствующая современным требованиям обучения | процентов | 27,400 | 27,400 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 8. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | процентов | 30,300 | 30,300 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 9. Удовлетворенность родителей качеством общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | процентов | 91,100 | 91,100 | 1,000 |  | 1 |
| П100000000 | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» | тыс. рублей | 5 662 790,6 | 5 662 057,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 267 148,5 | 267 148,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 788 198,3 | 3 788 198,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 607 443,8 | 1 606 710,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Предоставление дошкольного образования» | тыс. рублей | 2 682 894,9 | 2 682 894,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 957 181,4 | 1 957 181,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 725 713,5 | 725 713,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процентов | 58,700 | 58,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Северодвинске | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Отношение средней заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, к средней заработной плате в сфере общего образования в Архангельской области | процентов | 104,200 | 104,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным дошкольным образовательным организациям | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми | тыс. рублей | 2 572 943,7 | 2 572 943,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 853 227,1 | 1 853 227,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 719 716,6 | 719 716,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Среднегодовой контингент детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, которым оказывается присмотр и уход | человек | 10 816,000 | 10 816,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход, в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процентов | 33,500 | 33,500 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Расходы за счет средств областного бюджета на реализацию образовательных программ в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника | тыс. рублей | 171,300 | 171,300 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | рублей | 54 316,000 | 54 316,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | тыс. рублей | 96 753,4 | 96 753,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 96 753,4 | 96 753,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Количество первых детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 4 552,000 | 4 552,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Количество вторых детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 4 438,000 | 4 438,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 3. Количество третьих детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 1 265,000 | 1 265,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Мероприятие 1.04. Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | тыс. рублей | 154,3 | 154,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 154,3 | 154,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1. Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника | тыс. рублей | 5,500 | 5,500 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Мероприятие 1.05. Возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | тыс. рублей | 5 086,6 | 5 086,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 5 086,6 | 5 086,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1. Среднегодовая численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 177,000 | 177,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, присмотр и уход, включая реализацию программ дошкольного образования в вариативной форме | тыс. рублей | 3 700,3 | 3 700,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 212,4 | 3 212,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 487,9 | 487,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обновивших материально-техническую базу | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | Мероприятие 1.07. Возмещение расходов по обязательствам, возникающих из судебных исков, претензионных требований и предписаний надзорных органов, в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | тыс. рублей | 268,1 | 268,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 268,1 | 268,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | Показатель 1. Количество решений суда | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | Мероприятие 1.08. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | тыс. рублей | 3 988,5 | 3 988,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 988,5 | 3 988,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | Показатель 1. Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников государственных органов и мобилизованных граждан в дошкольных образовательных организациях, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования» | тыс. рублей | 2 559 517,4 | 2 559 517,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 267 148,5 | 267 148,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 822 340,5 | 1 822 340,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 470 028,4 | 470 028,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании | процентов | 93,100 | 93,100 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 99,700 | 99,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным общеобразовательным организациям | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода | тыс. рублей | 2 214 743,7 | 2 214 743,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 803 531,0 | 1 803 531,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 411 212,7 | 411 212,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 21 704,000 | 21 704,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процентов | 19,100 | 19,100 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 62 897,360 | 62 897,360 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Количество классов с углубленным изучением предметов | единиц | 318,000 | 318,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03. Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. рублей | 181 430,7 | 181 430,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 121 418,1 | 121 418,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 13 490,9 | 13 490,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 46 521,7 | 46 521,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию бесплатного горячего питания детей из малоимущих семей | единиц | 26,000 | 26,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 27,000 | 27,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 4. Число ученико-дней, осваивающих образовательные программы начального общего образования | человеко-дней | 1 304 603,000 | 1 304 603,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | тыс. рублей | 14 124,1 | 14 124,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 030,1 | 3 030,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 11 094,0 | 11 094,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших материально-технической базу в столовых и пищеблоках муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 3. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в непрерывном и последовательном развитии цифровых компетенций обучающихся | единиц | 26,000 | 26,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 4. Доля городских общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 5. Доля сельских общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 6. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Мероприятие 2.05. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | тыс. рублей | 143 213,7 | 143 213,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 143 213,7 | 143 213,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1. Среднегодовое количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 830,000 | 830,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06. Возмещение расходов по обязательствам, возникающих из судебных исков, претензионных требований и предписаний надзорных органов, в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. рублей | 1 200,0 | 1 200,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 200,0 | 1 200,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1. Количество решений суда | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |  | Мероприятие 2.07. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. рублей | 2 237,1 | 2 237,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 2 237,1 | 2 237,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |  | Показатель 1. Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников государственных органов и мобилизованных граждан в общеобразовательных организациях, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |  | Мероприятие 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. рублей | 2 568,1 | 2 568,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 2 516,7 | 2 516,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 51,4 | 51,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |  | Показатель 1. Количество введенных в общеобразовательных организациях ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | единиц | 9,500 | 9,500 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Предоставление дополнительного образования» | тыс. рублей | 362 443,4 | 361 710,3 | 0,998 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 390,8 | 1 390,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 361 052,6 | 360 319,5 | 0,998 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных доступным дополнительным образованием на основе учета их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, интересов семьи и общества | человек | 16 143,000 | 16 143,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Охват системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Северодвинска | процентов | 39,000 | 39,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Архангельской области | процентов | 109,300 | 109,300 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 4. Доля расходов местного бюджета на организацию предоставления дополнительного образования детей в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процентов | 16,800 | 16,800 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 3.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям дополнительного образования | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02. Обеспечение работы в государственной информационной системе «Навигатор дополнительного образования в Архангельской области» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Создание и функционирование муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | тыс. рублей | 296 411,1 | 296 411,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 390,8 | 1 390,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 295 020,3 | 295 020,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | человек | 16 143,000 | 16 143,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Число человеко-часов пребывания обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ | человеко-часов | 1 977 677,000 | 1 977 677,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 3. Численность обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | человек | 358,000 | 358,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 4. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | рублей | 64 427,900 | 64 427,900 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Мероприятие 3.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | тыс. рублей | 1 498,8 | 1 498,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 498,8 | 1 498,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, обновивших материально-техническую базу | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 2. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Мероприятие 3.05. Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности муниципальными образовательными организациями | тыс. рублей | 2 000,0 | 2 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 000,0 | 2 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 1. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающим программам технической и естественно-научной направленности, ориентированным на применение высокотехнологичного оборудования и современных технологий | процентов, не менее | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | человек, не менее | 800,000 | 800,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |  | Мероприятие 3.06. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | тыс. рублей | 62 533,5 | 61 800,4 | 0,988 | Не востребованы сертификаты по ПФДО частными организациями |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 62 533,5 | 61 800,4 | 0,988 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |  | Показатель 1. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |  | Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процентов | 85,700 | 85,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |  | Показатель 3. Количество использованных социальных сертификатов | единиц | 10 843,000 | 10 843,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |  | Показатель 4. Количество частных организаций, в системе дополнительного образования | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Совершенствование системы организации воспитания обучающихся» | тыс. рублей | 3 897,0 | 3 897,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 374,6 | 374,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 522,4 | 3 522,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на совершенствование системы организации воспитания обучающихся в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процентов | 0,200 | 0,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Количество воспитательных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне ежегодно | единиц | 102,000 | 102,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Количество мероприятий, проведенных на базе муниципальных образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 4.01. Разработка и реализация плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 4.02. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Мероприятие 4.03. Проведение мероприятий, направленных на развитие системы организации воспитания обучающихся муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 2 702,7 | 2 702,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 702,7 | 2 702,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Количество воспитательных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне ежегодно | единиц | 56,000 | 56,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Количество реализуемых муниципальных воспитательных проектов, социально-педагогических программ | единиц | 46,000 | 46,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 3. Численность детей и молодежи муниципальных образовательных организаций, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | человек | 9 143,000 | 9 143,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Мероприятие 4.04. Создание условий для вовлечения обучающихся муниципальных образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | тыс. рублей | 1 194,3 | 1 194,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 374,6 | 374,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 819,7 | 819,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 1. Количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | человек | 556,000 | 556,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 2. Количество световозвращающих элементов, приобретенных для обучающихся муниципальных образовательных организаций | единиц | 4 402,000 | 4 402,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Задача 5 «Совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» | тыс. рублей | 3 817,7 | 3 817,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 313,7 | 1 313,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 504,0 | 2 504,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в профориентационные мероприятия | единиц | 28,000 | 28,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей), получивших профориентационную информацию | человек | 10 900,000 | 21 704,000 | 1,991 | По статистическому отчету ОО1 | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Количество предприятий и организаций города и региона, включенных в профориентационные мероприятия для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования | процентов | 39,100 | 39,100 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 5. Доля выпускников 9 и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по целевым договорам на обучение по специальностям, востребованным на рынке труда Архангельской области, Северодвинска | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 5.01. Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организациях | тыс. рублей | 2 903,1 | 2 903,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 313,7 | 1 313,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 589,4 | 1 589,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, вовлеченных в раннюю профессиональную ориентацию (с 6 класса и ранее) | человек | 13 834,000 | 13 834,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее" | процентов | 96,000 | 96,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее» от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100,000 | 8,600 | 0,086 | По данным АНО ДПО «ЦОПП АО», рекомендации по построению индивидуального учебного плана в рамках проекта «Билет в будущее» получают только те обучающиеся, которые прошли все этапы проекта | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОрия» | процентов | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 5. Количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, вовлеченных в трудовую, общественно-полезную деятельность | человек | 400,000 | 400,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |  | Мероприятие 5.03. Популяризация рабочих профессий и инженерно-технических специальностей, в том числе специальностей судостроительного кластера | тыс. рублей | 762,8 | 762,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 762,8 | 762,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах, олимпиадах по организации профориентационной работы, направленной на знакомство с судостроительной отраслью | единиц | 14,000 | 4,000 | 0,286 | В соответствии с фактическими данными по участию муниципальных образовательных организаций | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию рабочих и инженерно-технических профессий | единиц | 28,000 | 28,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |  | Мероприятие 5.04. Разработка системы профессиональных конкурсов для старшеклассников, создание экспериментальных «рабочих мест» в организациях дополнительного образования детей для «социальных проб» старшеклассников | тыс. рублей | 111,8 | 111,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 111,8 | 111,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |  | Показатель 1. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | человек | 5,000 | 220,000 | 44,000 | По данным АНО ДПО «ЦОПП АО» | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |  | Мероприятие 5.05. Реализация целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | тыс. рублей | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |  | Показатель 1. Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |  | Показатель 2. Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | Задача 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» | тыс. рублей | 11 947,5 | 11 947,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 11 947,5 | 11 947,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | процентов | 82,700 | 96,000 | 1,161 | Привлечение обучающихся муниципальными образовательными организациями к сдаче нормативов ГТО | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процентов | 0,600 | 0,600 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 6.01.Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |  | Мероприятие 6.02. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций в физкультурно-спортивных мероприятиях | тыс. рублей | 1 537,7 | 1 537,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 537,7 | 1 537,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 3 822,000 | 3 822,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 26,000 | 26,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |  | Мероприятие 6.03. Проведение спортивных соревнований по культивируемым видам спорта, подготовка и участие спортсменов муниципальных организаций дополнительного образования в спортивных соревнованиях | тыс. рублей | 7 970,8 | 7 970,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 7 970,8 | 7 970,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Количество соревнований по культивируемым видам спорта, проведенных на базе муниципальных организаций дополнительного образования | единиц | 23,000 | 23,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Количество соревнований по культивируемым видам спорта, в которых приняли участие муниципальные организации дополнительного образования | единиц | 30,000 | 37,000 | 1,233 | По фактическим данным о проведенных мероприятиях, предоставленным спортивными школами | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |  | Показатель 3. Количество спортсменов муниципальных организаций дополнительного образования, принявших участие в спортивных соревнованиях | человек | 412,000 | 1 545,000 | 3,750 | По годовому отчету муниципального задания | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 |  | Мероприятие 6.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивным оборудованием, инвентарем, спортивной формой, сертификацию спортивных объектов | тыс. рублей | 2 439,0 | 2 439,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 439,0 | 2 439,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных современным спортивным оборудованием, инвентарем, спортивной формой | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, прошедших сертификацию спортивных объектов | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | Задача 7 «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | тыс. рублей | 1 183,4 | 1 183,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 183,4 | 1 183,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | процентов | 33,000 | 33,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников | человек | 2 668,000 | 2 668,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | процентов | 8,700 | 8,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | Показатель 4. Доля муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 7.01. Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |  | Мероприятие 7.02. Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 1 080,6 | 1 080,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 080,6 | 1 080,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций | единиц | 44,000 | 44,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций | единиц | 28,000 | 28,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |  | Мероприятие 7.03. Участие обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов | тыс. рублей | 102,8 | 102,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 102,8 | 102,8 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Количество обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в областных, всероссийских олимпиадах, смотрах, фестивалях, мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | человек | 209,000 | 209,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Количество обучающихся в сезонной школе для мотивированных школьников | человек | 102,000 | 102,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |  | Показатель 3. Количество обучающихся, участвующих в проектной деятельности | человек | 64,000 | 64,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Задача 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» | тыс. рублей | 13 982,9 | 13 982,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 597,3 | 5 597,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 8 385,6 | 8 385,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период | процентов | 8,500 | 8,500 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процентов | 0,400 | 0,400 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 8.01. Разработка нормативных правовых актов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество нормативных правовых актов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 |  | Мероприятие 8.02. Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | тыс. рублей | 13 982,9 | 13 982,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 597,3 | 5 597,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 8 385,6 | 8 385,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций ежегодно | процентов | 7,300 | 7,300 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Расходы областного бюджета на софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на 1 ребенка ежегодно | тыс. рублей | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления ежегодно | человек | 1 854,000 | 1 854,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Количество лагерей, в которых проведено обновление материально-технической базы | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |  | Задача 9 «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | тыс. рублей | 23 106,4 | 23 106,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 23 106,4 | 23 106,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Количество обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь | человек | 130,000 | 130,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование | человек | 285,000 | 285,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процентов | 1,100 | 1,100 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 9.01. Формирование и утверждение муниципального задания МБОУ ЦППМСП | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказано психолого-педагогическое консультирование | человек | 905,000 | 905,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 |  | Мероприятие 9.02. Проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам | тыс. рублей | 23 106,4 | 23 106,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 23 106,4 | 23 106,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Число человеко-часов пребывания обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП | человеко-часов | 8 400,000 | 8 400,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП | человек | 200,000 | 200,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | рублей | 64 427,900 | 64 427,900 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Количество исследований по определению профессиональных предпочтений старшеклассников Северодвинска | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 |  | Показатель 5. Количество одаренных детей и талантливой молодежи, охваченных психолого-педагогическим сопровождением | человек | 250,000 | 214,000 | 0,856 | По фактическим данным об участии обучающихся | 1 |
| П100000000 | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | тыс. рублей | 172 577,3 | 172 577,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 381,4 | 5 381,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 167 195,9 | 167 195,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» | тыс. рублей | 35 871,5 | 35 871,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 35 871,5 | 35 871,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, оборудованных универсальными спортивными площадками | процентов | 41,900 | 41,900 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, оборудованных спортивными площадками | процентов | 74,200 | 74,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых обновлены объекты инфраструктуры | процентов | 54,200 | 54,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01. Утверждение перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих строительству | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих строительству | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02. Строительство объектов для муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 35 871,5 | 35 871,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 35 871,5 | 35 871,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество построенных спортивных сооружений | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество построенных теневых навесов | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» | тыс. рублей | 14 253,4 | 14 253,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 14 253,4 | 14 253,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий | процентов | 6,400 | 6,400 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по усилению конструкций зданий | процентов | 8,100 | 8,100 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по реконструкции зданий | процентов | 3,200 | 3,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01. Постановка объектов муниципальных образовательных организаций на реконструкцию и капитальный ремонт. Утверждение перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту и усилению несущих конструкций | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ, на реконструкцию, на капитальный ремонт и на усиление строительных конструкций объектов муниципальных образовательных организаций (включая объекты, переданные МКУ ЦОФООС) | тыс. рублей | 14 253,4 | 14 253,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 14 253,4 | 14 253,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество объектов, на которых проведено обследование строительных конструкций, инженерные изыскания | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество разработанных проектов и проектов прошедших проверку сметной документации | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, на которых проведено усиление строительных конструкций | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» | тыс. рублей | 122 452,4 | 122 452,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 381,4 | 5 381,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 117 071,0 | 117 071,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в общем объеме организаций, в которых проведены работы по повышению уровня безопасности и систем жизнеобеспечения | процентов | 83,900 | 83,900 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены работы по повышению уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения | единиц | 52,000 | 52,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 3.01. Утверждение перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Мероприятие 3.02. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 122 452,4 | 122 452,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 381,4 | 5 381,4 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 117 071,0 | 117 071,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Площадь кровель, прошедших капитальный и текущий ремонты | кв. м | 648,000 | 648,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Площадь фасадов, прошедших капитальный и текущий ремонты | кв. м | 7 711,000 | 7 711,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Количество крылец, прошедших реконструкцию, капитальный и текущий ремонты | единиц | 40,000 | 40,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Площадь оконных и дверных блоков, установленных на объектах муниципальных образовательных учреждений | кв. м | 1 011,000 | 1 011,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 5. Количество зданий, на которых проведен ремонт спортивных сооружений | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 6. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт электротехнических систем и систем вентиляции | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 7. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт и реконструкции инженерных систем | единиц | 21,000 | 21,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 8. Площадь помещений, прошедших текущий ремонт | кв. м | 2 037,500 | 2 037,500 | 1,000 |  | 1 |
| П100000000 | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» | тыс. рублей | 232 339,6 | 231 769,6 | 0,998 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 10 094,3 | 10 094,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 222 245,3 | 221 675,3 | 0,997 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» | тыс. рублей | 118 801,7 | 118 300,3 | 0,996 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 118 801,7 | 118 300,3 | 0,996 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены работы) по содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены работы) по техническому надзору | процентов | 83,900 | 83,900 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01. Формирование и утверждение нормативных затрат МКУ ЦОФООС на выполнение муниципальных функций | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Доля учреждений, для которых утверждены нормативные затраты на выполнение муниципальных функций | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий | тыс. рублей | 96 900,8 | 96 399,4 | 0,995 | В соответствии с фактическими расходами |  |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 96 900,8 | 96 399,4 | 0,995 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Общая площадь подведомственных объектов | кв. м, не менее | 395 808,800 | 395 808,800 | 1,000 |  | 3 |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03. Обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги | тыс. рублей | 21 900,9 | 21 900,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21 900,9 | 21 900,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на содержание отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги, в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процентов | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» | тыс. рублей | 15 184,9 | 15 184,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 14 884,9 | 14 884,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по благоустройству территории | процентов | 38,700 | 38,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, территории которых благоустроены в течение года | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, территории которых подлежат благоустройству | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, территорий которых подлежат благоустройству | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 15 184,9 | 15 184,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 14 884,9 | 14 884,9 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, на территории которых проведены работы по замене, восстановлению и ремонту ограждения | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по восстановлению и ремонту наружного освещения | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | кв. м | 373,500 | 373,500 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Площадь благоустроенной территории | кв. м | 2 585,200 | 2 585,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 5. Количество муниципальных образовательных организаций, на территории которых выполнены работы по установке игрового (и иного) оборудования, леерного ограждения | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» | тыс. рублей | 13 714,7 | 13 646,1 | 0,995 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 9 794,3 | 9 794,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 920,4 | 3 851,8 | 0,983 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в общем объеме организаций, в которых проведены работы по приведению объектов и территорий в соответствие требованиям пожарной безопасности | процентов | 22,600 | 22,600 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых в течение года проведены работы по повышению уровня пожарной безопасности | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 3.01. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Мероприятие 3.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 13 714,7 | 13 646,1 | 0,995 | Заключено дополнительное соглашение от 13.12.2023 № 075-23-20-пф-072/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 26.05.2023 № 075-23-20-пф-072 |  |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 9 794,3 | 9 794,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 920,4 | 3 851,8 | 0,983 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых установлены двери не менее 0,6 часа степени огнестойкости в пожароопасных помещениях | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре приведены в соответствие нормативам | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых разработаны проекты систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при пожаре с целью оборудования, модернизации указанных систем | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены работы по строительному контролю за выполнением строительных (ремонтных) работ в части обеспечения противопожарной защиты объекта | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера» | тыс. рублей | 82 013,0 | 82 013,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 82 013,0 | 82 013,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности объектов согласно законодательству Российской Федерации | процентов | 51,600 | 51,600 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, в которых в течение года проведены работы по антитеррористической защищенности согласно законодательству Российской Федерации | процентов | 65,100 | 65,100 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 4.01. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, на которых выполняются работы в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов, согласно законодательства Российской Федерации | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, на которых выполняются работы в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов, согласно законодательства Российской Федерации | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 82 013,0 | 82 013,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 82 013,0 | 82 013,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество объектов, на территории которых выполнено устройство ограждения | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых приняты меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации, охранных систем | единиц | 106,000 | 106,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Количество объектов муниципальных организаций, в которых проведена модернизация систем видеонаблюдения | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, оборудованных системой охранной сигнализации | единиц | 70,000 | 70,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 5. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по оборудованию и модернизации системы контроля и управления доступом | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 6. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых проведена модернизация системы тревожной сигнализации | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 7. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых проведен комплекс работ по оборудованию видеодомофонами | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 8. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых оборудованы помещения для охраны (посты охраны) | единиц | 55,000 | 55,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 9. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых проведен строительный контроль за выполнением работ по монтажу систем охранной сигнализации | единиц | 64,000 | 64,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Задача 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания» | тыс. рублей | 2 625,3 | 2 625,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 625,3 | 2 625,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к новому учебному году | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведена специальная оценка условий труда рабочих мест | процентов | 91,900 | 91,900 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 5.01. Разработка и реализация плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество разработанных планов образовательных организаций по подготовке к новому учебному году | единиц | 62,000 | 62,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда в муниципальных образовательных организациях | тыс. рублей | 2 625,3 | 2 625,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 625,3 | 2 625,3 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество рабочих мест в муниципальных образовательных организациях, прошедших специальную оценку условий труда | единиц, не менее | 1 825,000 | 1 825,000 | 1,000 |  | 3 |
| П100000000 | E | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций Северодвинска» | тыс. рублей | 476,0 | 476,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 476,0 | 476,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» | тыс. рублей | 446,0 | 446,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 446,0 | 446,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия доступности для получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | процентов | 16,500 | 16,500 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля образовательных объектов, в которых приобретено оборудование для создания доступности качественного общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | процентов | 20,200 | 20,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, на которых выполняются работы по обеспечению доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, на которых выполняются работы по обеспечению доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | тыс. рублей | 446,0 | 446,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 446,0 | 446,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в которых выполнено обновление образовательных материалов | единиц, не менее | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | процентов | 81,600 | 81,600 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Средний размер затрат на повышение квалификации и (или) переподготовку педагогических работников муниципальных образовательных организаций по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в расчете на 1 слушателя в год | тыс. рублей | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 2 |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01. Разработка и утверждение графика повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации инклюзивного образования | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Степень выполнения графика повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических работников | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или) переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации инклюзивного образования | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество учителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку по вопросам реализации инклюзивного образования | человек, не менее | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество воспитателей муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку по вопросам реализации инклюзивного образования | человек | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Количество специалистов сопровождения образовательного процесса муниципальных образовательных организаций, прошедших курсовую подготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | человек | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| П100000000 | E | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 5 «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска» | тыс. рублей | 69 929,0 | 69 660,6 | 0,996 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 382,1 | 3 220,5 | 0,952 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 66 546,9 | 66 440,1 | 0,998 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций» | тыс. рублей | 1 888,5 | 1 888,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 888,5 | 1 888,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации, от общего числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации | процентов | 12,400 | 12,400 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности | единиц | 16,000 | 16,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам непрерывного развития муниципальных образовательных организаций | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество разработанных и внедренных нормативных правовых актов по вопросам непрерывного развития муниципальных образовательных организации | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02. Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на развитие системы обеспечения профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на развитие системы обеспечения профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03. Проведение мероприятий, направленных на развитие системы обеспечения профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 1 688,5 | 1 688,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 688,5 | 1 688,5 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Количество педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных мероприятиях | человек | 600,000 | 600,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процентов | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 3. Количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших поощрение за инновационную деятельность | человек | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 4. Количество молодых педагогов муниципальных образовательных организаций со стажем до трех лет, принимающих участие в работе школы молодого педагога, программах наставничества | человек | 95,000 | 95,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |  | Мероприятие 1.04. Организация и проведение конкурсов программ развития муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, получивших субсидию на реализацию проектов в рамках программы развития организации | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска» | тыс. рублей | 659,7 | 622,1 | 0,943 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 659,7 | 622,1 | 0,943 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | процентов | 92,900 | 92,900 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3. Доля муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процентов | 91,900 | 100,000 | 1,088 | В целях создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды все образовательные организации осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 4. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процентов | 30,000 | 100,000 | 3,333 | В целях создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды все педагогические работники используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 5. Доля школьников, имеющих доступ к открытым онлайн-курсам, соответствующим уровню общеобразовательной школы | процентов | 20,000 | 29,500 | 1,475 | Участники федеральной государственной информационной системы «Моя школа» | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01. Разработка плана мероприятий, направленных на развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска | тыс. рублей | 659,7 | 622,1 | 0,943 | Образовалась экономия от лимита бюджетных обязательств и аукциона на поставку сервера и монитора |  |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 659,7 | 622,1 | 0,943 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество автоматизированных рабочих мест Управления образования, подведомственных ему муниципальных образовательных организаций, оборудованных и соответствующих требованиям по безопасности информации | единиц | 76,000 | 76,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество посещений, обращений граждан на портале Управления образования Администрации Северодвинска | единиц | 14 500,000 | 17 897,000 | 1,234 | Итоговое количество посещений, обращений | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процентов | 50,000 | 100,000 | 2,000 | Учтены все образовательные организации | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска» | тыс. рублей | 66 820,2 | 66 589,4 | 0,997 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 3 382,1 | 3 220,5 | 0,952 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 63 438,1 | 63 368,9 | 0,999 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Количество оказанных мер поддержки работникам системы образования | единиц, не менее | 2 671,000 | 2 671,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска | процентов, не менее | 2,900 | 2,900 | 1,000 |  | 3 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 3.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам обеспечения поддержки работников системы образования Северодвинска | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество разработанных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения поддержки работников системы образования Северодвинска | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | Мероприятие 3.02. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, в том числе бывшим работникам | тыс. рублей | 11 788,7 | 11 788,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 209,7 | 1 209,7 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10 579,0 | 10 579,0 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | человек | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество педагогических работников, получающих компенсацию за наем жилых помещений | человек | 82,000 | 82,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Количество педагогических работников, получающих компенсацию за проезд на общественном транспорте до места работы, расположенной в сельской местности и обратно | человек | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 4. Количество лиц, работающих в муниципальных образовательных организациях, получивших компенсацию, связанную с переездом | человек | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей | тыс. рублей | 51 928,1 | 51 928,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 51 928,1 | 51 928,1 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1. Численность работников образовательных организаций, реализующих дошкольное образование, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | человек | 1 449,000 | 1 449,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2. Численность работников общеобразовательных организаций, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | человек | 921,000 | 921,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 3. Численность работников организаций дополнительного образования, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | человек | 183,000 | 183,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |  | Мероприятие 3.04. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | тыс. рублей | 3 103,4 | 2 872,6 | 0,926 | Отчислено 5 человек |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 2 172,4 | 2 010,8 | 0,926 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 931,0 | 861,8 | 0,926 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1. Доля обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении с Администрацией Северодвинска (по отношению к предыдущему году) | процентов | 70,000 | 70,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 2. Доля обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении с городским округом «Северодвинск», получивших льготу | процентов | 70,000 | 70,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями» | тыс. рублей | 560,6 | 560,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 560,6 | 560,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2. Доля руководителей муниципальных образовательных организаций, участвующих в оценке эффективности деятельности | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 4.01. Разработка плана мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями | процентов, не менее | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |  | Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями | тыс. рублей | 560,6 | 560,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 560,6 | 560,6 | 1,000 |  |  |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования | единиц | 28,000 | 28,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, пополнивших основные средства в связи с юбилейными мероприятиями, памятными датами | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована ВСОКО | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| П100000000 | E | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 86 955,7 | 86 724,5 | 0,997 |  |  |
|  | E | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 86 955,7 | 86 724,5 | 0,997 |  |  |
|  | E | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления образования Администрации Северодвинска | тыс. рублей | 86 955,7 | 86 724,5 | 0,997 |  |  |
|  | E | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 86 955,7 | 86 724,5 | 0,997 |  |  |
|  | E | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01. Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | тыс. рублей | 86 955,7 | 86 724,5 | 0,997 | В соответствии с фактическими расходами |  |
|  | E | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 86 955,7 | 86 724,5 | 0,997 |  |  |
|  | E | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да | 0,000 |  |  |
|  | E | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01. Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации законодательства в сфере образования на территории муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1. Количество нормативных правовых актов, разработанных в сфере образования, обусловленных требованиями времени и изменениями законодательства | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | E | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02. Подготовка (переподготовка) специалистов в сфере реализации программы | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | E | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1. Количество муниципальных служащих, включенных в план мероприятий по повышению квалификации (переподготовке) | человек | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |

| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |
| --- |
| Наименование критерия | Значение критерия |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 1,000 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 1,078 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 1,000 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 1,065 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 1,277 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 0,957 |
| 4. Коэффициент управления муниципальной программы | 0,000 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 0,983 |

Приложение 2

к отчету о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования Северодвинска»

за 2023 год,

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска

от                    №

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска»

в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/государственной программы Архангельской области | Источн. финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.02 «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми», задача «Предоставление дошкольного образования, подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 1 853 227,1 | 1 853 227,1 | Соглашение от 17.02.2023 № 01ф-02-08/87 между министерством образования Архангельской области и городским округом Архангельской области «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета | Исполнено распоряжение начальника Управления образования от 30.12.2022 № 726-р «Об утверждении муниципального задания на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 32 образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Среднегодовой контингент детей, получающих услугу по присмотру и уходу, – 10 816 человек |
| Мероприятие 1.03 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», задача «Предоставление дошкольного образования, подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 96 753,4 | 96 753,4 |  | 32 образовательные организации, реализующих образовательную программу дошкольного образования, воспользовались компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми. Среднегодовой списочный состав детей за 2023 год – 10 255 чел. |
| Мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, присмотр и уход, включая реализацию программ дошкольного образования в вариативной форме», задача «Предоставление дошкольного образования, подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 3 212,4 | 3 212,4 | Соглашение № 075-23-33-пф-075 от 14.03.2023 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Приобретено оборудование для оснащения пищеблоков и прачечных 5 дошкольных образовательных организаций (МАДОУ № 8 «Лесная сказка», МБДОУ № 15 «Черемушка», МАДОУ № 34 «Золотой ключик», МАДОУ № 44 «Веселые нотки», МБДОУ № 49 «Белоснежка») |
| Мероприятие 1.08 «Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены», задача «Предоставление дошкольного образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 3 988,5 | 3 988,5 | Соглашение № 075-23-33-пф-023 от 27.01.2023 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников государственных органов и мобилизованных граждан в дошкольных образовательных организациях, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей составила 100 % |
| Мероприятие 2.02 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 1 803 531,0 | 1 803 531,0 | Соглашение от 17.02.2023 № 01ф-02-08/87 между министерством образования Архангельской области и городским округом Архангельской области «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета | Исполнено распоряжение начальника Управления образования от 30.12.2022 № 726-р «Об утверждении муниципального задания на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 28 образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования. Среднегодовой контингент обучающихся – 21 704 чел. |
| Мероприятие 2.03 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразователь-ных организациях», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | софин. из мест. бюдж. | 15 887,4 | 15 887,4 | Соглашение от 27.01.2023 № 11730000-1-2023-012 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Число ученико-дней при освоении образовательных программ начального общего образования, – 1 304 603,0 чел./дн |
|  |  | обл. бюджет | 13 490,9 | 13 490,9 |  |  |
|  |  | фед. бюджет | 121 418,1 | 121 418,1 |  |  |
| Мероприятие 2.04 «Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразователь-ных организаций», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | софин. из местн. бюджет | 3 161,7 | 3 161,7 | Соглашение от 14.03.2023 № 075-23-20-пф-043 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразователь-ных организаций в Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, укрепивших материально-техническую базу, в которых реализуются программы начального общего образования, – 14 |
|  |  | обл. бюджет | 3 030,1 | 3 030,1 |  |  |
| Мероприятие 2.05 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-ных организаций», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | фед. бюджет | 143 213,7 | 143 213,7 |  | Среднегодовое количество классов – 830 |
| Мероприятие 2.07 «Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-ных организациях», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 2 237,1 | 2 237,1 | Соглашение № 075-23-33-пф-023 от 27.01.2023 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников государственных органов и мобилизованных граждан в общеобразовательных организациях, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей составила 100 % |
| Мероприятие 2.08 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразова-тельных организациях», задача «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительно-го образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 51,4 | 51,4 | Соглашение от 03.08.2023 № 11730000-1-2023-015 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразова-тельных организациях (для муниципальных общеобразова-тельных организаций) | Количество введенных в общеобразовательных организациях ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» составило 9,5 единиц |
|  |  | фед. бюджет | 2 516,7 | 2 516,7 |  |  |
| Мероприятие 3.03 «Организация предоставления дополнительного образования, задача «Предоставление дополнительного образования», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп | софин. из мест. бюдж. | 463,6 | 463,6 | Соглашение от 20.02.2023 № 01ф-02-08/131 между министерством образования Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о повышении в 2023 году средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Исполнено распоряжение начальника Управления образования от 30.12.2022 № 726-р «Об утверждении муниципального задания на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей – 1 977 677 чел./час |
|  |  | обл. бюджет | 1 390,8 | 1 390,8 |  |  |
| Мероприятие 4.04 «Создание условий для вовлечения обучающихся муниципальных образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма», задача «Совершенствова-ние системы организации воспитания обучающихся», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | софин. из мест. бюдж. | 386,5 | 386,5 | Соглашение № 075-23-20-пф-104 от 29.06.2023 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Для оснащения МАОУ «СОШ № 13» приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы |
|  |  | обл. бюджет | 374,6 | 374,6 |  |  |
| Мероприятие 5.02. «Проведение мероприятий, направленных на совершенствова-ние системы работы по самоопреде-лению и профес-сиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организациях», задача «Совершенствование системы работы по самоопреде-лению и профес-сиональной ориентации обучающихся», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа «Молодежь Поморья», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп | софин. из мест. бюдж. | 437,9 | 437,9 | Соглашение № 261-23-20-пф-023 от 28.04.2023 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области | Организовано 300 временных рабочих мест на базе МАОУДО ДЮЦ для несовершеннолетних граждан города Северодвинска |
|  |  | обл. бюджет | 1 313,7 | 1 313,7 |  |  |
| Мероприятие 8.02 «Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», задача «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп | обл. бюджет | 5 597,3 | 5 597,3 |  | На базе девяти муниципальных общеобразовательных организаций работали 9 летних оздоровительных лагерей: МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25». В лагерях с дневным пребыванием отдохнули и оздоровились 1 854 человека, в том числе ИП Сухова Е.А. – отдохнули 260 человек. |
| Мероприятие 3.02 «Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций», задача «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 1 787,6 | 1 787,6 | Соглашение № 075-23-33-пф-075 от 14.03.2023 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Замена оконных блоков в МБДОУ № 1 на сумму 507,3 тыс. руб.; ремонт помещений в МАДОУ № 44, МБДОУ № 66 на сумму 860,3 тыс. руб.; модернизация осветительного оборудования, освещения и электрических сетей групповых помещений и учебных кабинетов в МАДОУ № 82 на сумму 420,0 тыс. руб. |
|  | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 3 593,8 | 3 593,8 | Соглашение от 11.09.2023 № 075-23-33-пф-126 между министерством образования Архан-гельской области и Администрацией муниципального образования «Севе-родвинск» о предос-тавлении иного межбюджетного трансферта, имею-щего целевое назна-чение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Замена оконных блоков в МАОУ «СОШ № 30», МАОУ СОШ № 28, МБДОУ № 89, ремонт игровых групп и замена оконных блоков МАДОУ № 86, ремонт крыльца и бетонных козырьков МБДОУ № 74, ремонт лестничного пролета МАДОУ № 88, ремонт цоколя МАДОУ № 3, МАДОУ № 44 |
|  |  |  |  |  | Соглашение от 15.08.2023 № 075-23-33-пф-119 между министерством образования Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |
| Мероприятие 2.02 «Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 300,0 | 300,0 | Соглашение от 15.08.2023 № 075-23-33-пф-119 между министерством образования Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Ремонт прогулочных веранд МАДОУ № 8 |
| Мероприятие 3.02 «Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций», задача «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп | софин. из мест. бюдж. | 3 264,8 | 3 264,8 | Соглашение от 26.05.2023 № 075-23-20-пф-072 между министерством образования Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Укрепление материально-технической базы и развития противопожарной инфраструктуры в 11 муниципальных организациях |
|  |  | обл. бюджет | 9 794,3 | 9 794,3 |  |  |
| Мероприятие 3.02 «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, в том числе бывшим работникам», задача «Обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска», подпрограмма «Совершенствова-ние механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 1 209,7 | 1 209,7 |  | Количество получателей льгот в 2023 году всего – 30 человек |
| Мероприятие 3.04. «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций», задача «Обеспечение поддержки работников системы образования Северодвинска», подпрограмма «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | софин. из мест. бюдж. | 931,0 | 861,8 | Соглашение от 17.05.2023 № 075-23-20-пф-094 между министерством образования Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» о предоставлении субсидии из областного бюджета из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Количество получателей льгот в 2023 году всего – 50 человек |
|  |  | обл. бюджет | 2 172,4 | 2 010,8 |  |  |
| Итого, в том числе: |  |  | 4 098 737,5 | 4 098 506,7 |  |  |
| фед. бюджет |  |  | 267 148,5 | 267 148,5 |  |  |
| обл. бюджет |  |  | 3 807 056,1 | 3 806 894,5 |  |  |
| софинансирование из мест. бюджета |  |  | 24 532,9 | 24 463,7 |  |  |

Приложение 3

к отчету о реализации и оценке

эффективности муниципальной     программы «Развитие образования

Северодвинска»

за 2023 год,

утвержденному распоряжением

Администрацией Северодвинска

от                    №

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными организациями Северодвинска

по муниципальной программе

«Развитие образования Северодвинска»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования Администрации Северодвинска

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измере-ния объема муници-пальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | утверждено муниципальной программой на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» |
| Е11101 Административное мероприятие 1.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным дошкольным образовательным организациям» |
| Е11102 Мероприятие 1.02 «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми» |
| 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | человек | 11 486 | 10 816 |  |  |  |
| 2. Присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |
| Число детей | человек | 11 486 | 10 816 | 569 328,2 | 719 716,6 | 719 716,6 |
| Е11201 Административное мероприятие 2.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным общеобразовательным организациям» |
| Е11202 Мероприятие 2.02 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода» |
| 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  |  |  | 329 182,6 | 411 212,7 | 411 212,7 |
| Число обучающихся | человек | 9 483 | 9 389 |  |  |  |
| 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | человек | 10 463 | 10 385 |  |  |  |
| 5. Реализация основных обще-образовательных программ среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | человек | 2 030 | 1 930 |  |  |  |
| Е11301 Административное мероприятие 3.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным организациям дополнительного образования» |
| Е11303 Мероприятие 3.03 «Организация предоставления дополнительного образования» |
| 6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |
| Число человеко-часов пребывания | чел./час | 2 129 642 | 1 977 677 | 220 294,4 | 267 300,9 | 267 300,9 |
| 7. Спортивная подготовка, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 117 | 358 | 21 748,0 | 27 719,4 | 27 719,4 |
| 7.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 95 | 309 |  |  |  |
| 7.2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |
| Число лиц, прошедших спор-тивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 22 | 49 |  |  |  |
| Е11901 Административное мероприятие 9.01 «Формирование и утверждение муниципального задания МБОУ ЦППМСП» |
| Е11902 Мероприятие 9.02 «Проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам» |
| 9. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  | 18 729,5 | 22 904,9 | 22 904,9 |
| Число человеко-часов пребывания | чел./час | 8 400 | 8 400 |  |  |  |
| 10. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопе-дическая помощь обучающимся |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | человек | 130 | 130 |  |  |  |
| 11. Психолого-медико-педагогическое обследование детей |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | человек | 285 | 285 |  |  |  |
| 12. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | человек | 905 | 905 |  |  |  |

Приложение 4

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие образования

Северодвинска»

за 2023 год,

утвержденному распоряжением

Администрацией Северодвинска

от                    №

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

## «Развитие образования Северодвинска»

Ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Северодвинска.

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения нормативного правового акта | Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении муниципального задания» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 30.12.2022 № 726-р «Об утверждении муниципального задания на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Обеспечено предоставление муниципального задания образовательным организациям в задачах «Предоставление дошкольного образования», «Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Предоставление дополнительного образования», «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 28.12.2022 № 708-р «Об утверждении плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей на 2023 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по организации воспитания обучающихся в задаче «Совершенствование системы организации воспитания обучающихся» |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2023 год» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 28.12.2022 № 709-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2023 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в задаче «Совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска на 2023 год» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 29.12.2022 № 713-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска на 2023 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по развитию физической культуры и спорта в задаче «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении плана мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2023 год» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 29.12.2022 № 710-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2023 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в задаче «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих строительству на 2024 год» | Управление образования | 31.12.2023 | 25.12.2023 № 661/р | Обеспечение проведения мероприятий по строительству в образовательных организациях согласно утвержденному перечню в задаче «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» |
| Распоряжение «Об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту и усилению строительных конструкций на 2024 год» | Управление образования | 30.12.2022 | 25.12.2023 № 662/р | Обеспечение проведения мероприятий по обследованию строительных конструкций зданий образовательных организаций и капитальному ремонту образовательных организаций согласно утвержденному перечню в задаче «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» |
| Распоряжение «Об утверждении перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту на 2024 год» | Управление образования | 30.12.2022 | 25.12.2023 № 663-р | Обеспечение проведения мероприятий по строительству в образовательных организациях согласно утвержденному перечню в задаче «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» |
| Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, территории которых подлежат благоустройству на 2024 год» | Управление образования | 31.12.2023 | 25.12.2023 № 664-р | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории образовательных организаций согласно утвержденному перечню в задаче «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности на 2024 год» | Управление образования | 31.12.2023 | 25.12.2023 № 665-р | Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» и на реализацию запланированных мероприятий в полном объеме в установленные сроки |
| Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий по обеспечению защиты от терроризма и угроз социально-криминального характера на 2024 год» | Управление образования | 31.12.2023 | 25.12.2023 № 666-р | Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера» и на реализацию запланированных мероприятий в полном объеме в установленные сроки |
| Постановление Администрации Северодвинска «О проверке готовности муниципальных образовательных организаций в 2023–2024 учебном году» | Управление образования | 30.06.2023 | 30.06.2023 № 326-па | Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания». Обеспечены условия для стабильного и безопасного функционирования муниципальных образовательных организаций |
| Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» |
| Распоряжение начальника Управления образования «О повышении квалификации и (или) переподготовке специалистов и педагогических работников» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 06.06.2023 № 375-р «О повышении квалификации и (или) переподготовке специалистов и педагогических работников» | Обеспечение проведения переподготовки специалистов и педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования в задаче «Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» |
| Распоряжение «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, подлежащих обеспечению доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг на 2024 год» | Управление образования | 31.12.2023 | 25.12.2023 № 688-р | Обеспечение проведения мероприятий по обеспечению доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных организациях согласно утвержденному перечню в задаче «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг» |
| Подпрограмма «Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска» |
| Распоряжение начальника Управления образования «О создании муниципальных методических объединений» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 01.09.2022 № 464-р «О создании муниципальных методических объединений в 2022–2023 году», распоряжение начальника Управления образования от 01.09.2023 № 446-р «О создании муниципальных методических объединений в 2023–2024 году» | Создание и обеспечение проведения мероприятий согласно плану работы муниципального методического объединения педагогов в задаче «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций» |
| Распоряжение начальника Управления образования «О деятельности муниципального методического объединения молодых педагогов в 2023 году» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 28.12.2022 № 711-р «О деятельности муниципального методического объединения молодых педагогов в 2023 году» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану работы муниципального методического объединения молодых педагогов в задаче «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций» |
| Распоряжение начальника Управления образования «О реализации мероприятий по совершенствованию механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска на 2023 год» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение начальника Управления образования от 29.12.2022 № 713-р «О реализации мероприятий по совершенствованию механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска на 2023 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану мероприятий, направленных на развитие системы обеспечения профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций в задаче «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образовательных организаций». Обеспечение проведения мероприятий согласно плану мероприятий, направленных на развитие цифровой образовательной среды в задаче «Развитие цифровой образовательной среды в системе образования Северодвинска». Обеспечение проведения мероприятий согласно плану мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями в задаче «Совершенствование механизмов управления муниципальными образовательными организациями». |