Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях по приватизации МУП «Локомотив» Северодвинска в форме преобразования в акционерное общество

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска                     от 25.04.2024 № 115 «О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 № 448», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести мероприятия по приватизации муниципального унитарного предприятия «Локомотив» Северодвинска (далее – МУП «Локомотив» Северодвинска) путем его преобразования в акционерное общество.

2. Директору МУП «Локомотив» Северодвинска:

1) не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения настоящего постановления разработать план мероприятий по проведению преобразования МУП «Локомотив» Северодвинска в акционерное общество (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению, согласовать его с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска (далее – КУМИ) и представить утвержденный План в КУМИ;

2) в течение трех рабочих дней с момента окончания выполнения работ по каждому пункту Плана представлять в КУМИ информацию и документы, подготовленные в ходе исполнения Плана.

3. КУМИ:

1) провести необходимые мероприятия для осуществления аудиторской проверки МУП «Локомотив» Северодвинска;

2) передать документы, необходимые для подготовки проекта решения        об условиях приватизации имущественного комплекса МУП «Локомотив» Северодвинска, в Комиссию по приватизации муниципального имущества;

3) подготовить проект распоряжения об утверждении решения                    об условиях приватизации имущественного комплекса МУП «Локомотив» Северодвинска, принятого Комиссией по приватизации муниципального имущества, и представить его на утверждение заместителю Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска обнародовать настоящее постановление, разместив его в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

| Глава Северодвинска |  | И.В. Арсентьев |
| --- | --- | --- |

Терновая Татьяна Владимировна

58-23-22

- Приложение

к постановлению Администрации

Северодвинска

от __________ № __________

План

мероприятий по проведению преобразования

МУП «Локомотив» Северодвинска в акционерное общество

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа по предприятию «О создании рабочей комиссии по приватизации» | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 2 | Представление в КУМИ копий технических паспортов на объекты недвижимого имущества. При необходимости – проведение мероприятий по технической инвентаризации объектов недвижимости (заключение договора на оказание услуги, проведение технической инвентаризации, внесение необходимых изменений в существующие технические паспорта, представление соответствующих сведений в КУМИ) | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 3 | Получение актуальных сведений из реестра недвижимого имущества на каждый объект | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 4 | Осуществление государственной регистрации права хозяйственного ведения на объекты недвижимости (при необходимости) | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 5 | Проведение мероприятий по формированию земельных участков, занимаемых предприятием (в том числе межевание, постановка на государственный кадастровый учет), и представление в КУМИ кадастровых паспортов земельных участков (выписки из государственного кадастра недвижимости). Получение от Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска письменного подтверждения, что данные земельные участки не зарезервированы для государственных и муниципальных нужд | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 6 | Подготовка и передача в КУМИ документов для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки, занимаемые предприятием. Регистрация права пользования (аренды) земельными участками, подлежащими приватизации | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 7 | Определение и оформление действующих обременений, ограничений на имущество предприятия, в том числе на земельные участки | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 8 | Определение состава имущества, подлежащего приватизации: здания, сооружения, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 9 | Представление в КУМИ перечня земельных участков, входящих в имущественный комплекс и подлежащих приватизации, с указанием их кадастровой стоимости (при наличии таких земельных участков) | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 10 | Получение заключения Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 53) в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны. Начальник: Силин Андрей Владимирович (тел. 50-08-11) | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 11 | Определение состава имущества, не подлежащего приватизации в соответствии с действующим законодательством (в том числе имущество объектов ГО и ЧС, имущество мобилизационного назначения). По имуществу, не подлежащему приватизации, направить обращение в КУМИ о необходимости изъятия данного имущества из хозяйственного ведения предприятия. В обращении необходимо указать следующее: полное наименование имущества; заводской (номенклатурный, технический или иной) номер; инвентарный номер (по бухгалтерскому учету); первоначальную (балансовую) стоимость в рублях; сумму начисленной амортизации или износа в рублях. К обращению необходимо приложить копии технических паспортов, иных имеющихся на данное имущество документов | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 12 | Проведение инвентаризации имущества, сверка финансовых обязательств унитарного предприятия | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 13 | Подготовка промежуточного баланса унитарного предприятия на дату подписания акта инвентаризации | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 14 | Проведение аудиторской проверки итогов инвентаризации и промежуточного баланса | КУМИ (заказчик аудита) Руководитель муниципального предприятия (обеспечение работы аудиторской организации, определенной для проведения аудиторской проверки) |  |
| 15 | Проведение расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального предприятия | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 16 | Проведение расчета стоимости чистых активов предприятия | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 17 | Определение размера уставного капитала акционерного общества, количества и номинальной стоимости акций | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 18 | Определение перечня основных видов деятельности акционерного общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и представление их в КУМИ для подготовки проекта Устава акционерного общества. Одновременно с перечнем видов деятельности акционерного общества представить в КУМИ полное и сокращенное наименование акционерного общества | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 19 | Подготовка передаточного акта в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 20 | Принятие решения о приватизации унитарного предприятия (проведение комиссии по приватизации, утверждение решения распоряжением заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам) | КУМИ |  |
| 21 | Уведомление Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 21.1 | Внесение записи в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |  |
| 22 | Уведомление кредиторов | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 22.1 | на сайте: http://www.fedresurs.ru | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 22.2 | в письменной форме всех известных ему кредиторов унитарного предприятия | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 23 | Регистрация выпуска акций | Центральный банк Российской Федерации |  |
| 23.1 | Подготовка, отправление документов | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 24 | Уведомление работников о реорганизации муниципального предприятия в форме преобразования в акционерное общество | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 25 | Регистрация вновь создаваемого акционерного общества | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |  |
| 25.1 | Подача документов в Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для регистрации вновь создаваемого акционерного общества | Руководитель муниципального предприятия |  |
| 26 | Заключение договора о правах и обязанностях в отношении объектов имущества гражданской обороны (имущество объектов ГО и ЧС, мобилизационного назначения) | Руководитель акционерного общества |  |
| 27 | Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг | Центральный банк Российской Федерации |  |
| 27.1 | Подготовка, отправление документов | Руководитель муниципального предприятия |  |