Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении отчета

о реализации и оценке

эффективности муниципальной

программы «Молодежь

Северодвинска» за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2023 год.

- Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                      И.В. Арсентьев

Леонтьев Иван Дмитриевич

58-19-86

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от __________ №__________ |
| --- | --- |

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Молодежь Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления общественных связей 
и молодежной политики (далее – Управление).

Соисполнитель Программы – Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска.

Цель Программы – создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города.

- Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Я гражданин»;

- подпрограмма 2 «Я профессионал»;

- подпрограмма 3 «Я молодой»;

- подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

- Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет 
37 единиц.

|  | Программная часть <1> | Обеспечивающая подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году | 26 | Х |
| Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году | 11 | Х |
| Итого | 37 | Х |

<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Подведомственное учреждение Управления – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» (далее – МАУ «Молодежный центр»).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов 
и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2023 году:

Таблица 1

| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 <2> | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 <3> | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47 <4> | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 <5> | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 <6> | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86 <7> | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Местный бюджет | 31 338,0 | 32 724,0 | 35 406,0 | 38 110,0 | 41 291,8 | 41 291,9 | 41 291,7 | 41 291,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 602,6 | 5 673,8 | 6 123,8 | 6 123,8 | 6 123,5 | 6 123,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 5 233,4 | 5 233,4 | 5 233,4 | 5 233,4 | 5 232,9 | 5 232,9 |
| Государственные фонды | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X |
| Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ИТОГО, в том числе: | 31 338,0 | 32 724,0 | 41 242,0 | 49 017,2 | 52 649,0 | 52 649,1 | 52 648,1 | 52 648,1 |
| Программная часть<1> | 31 338,0 | 32 724,0 | 41 242,0 | 49 017,2 | 52 649,0 | 52 649,1 | 52 648,1 | 52 648,1 |

<2> – на начало отчетного года;

<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

<6> – по сентябрьской сессии;

<7> – по ноябрьской сессии

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: |  |  |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации |  |  |
|  | Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | 5 232,9 | 5 232,9 |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: |  |  |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области |  |  |
|  | Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» | 5 673,5 | 5 673,5 |
|  | Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области | 450,0 | 450,0 |
|  | Итого, в том числе: | 11 356,4 | 11 356,4 |
|  | федеральный бюджет | 5 232,9 | 5 232,9 |
|  | областной бюджет | 6 123,5 | 6 123,5 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя 
в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2023 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 5 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели <8>:

Таблица 4

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Х | Х | Х | Х | Х |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 22 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 22 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач <8>:

Таблица 6

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Х | Х | Х | Х | Х |

<8> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

| Критерий | Значение за 2023 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 72 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 0,996 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 72 |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы <9>:

Таблица 8

| Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) <10> | Единица измере-ния | Объем финансирова-ния/значение показателя |  | Причи-ны невы-полне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х |

<9> – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2023 году;

<10> – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Мероприятие признается невыполненным в случаях:

если плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном году больше «0», а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно «0», при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, при этом индекс достижения t-го показателя мероприятия 
в отчетном финансовом году признается равным «0»;

плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно «0», а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более «0», при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

если плановый объем финансирования мероприятия больше «0», а фактический объем финансирования мероприятия равен «0».

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов 
и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 
к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

- Основные результаты реализации Программы за 2023 год

В рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» ведется работа, направленная на создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий 
для самореализации, социального становления и развития молодых граждан 
в различных сферах жизнедеятельности города.

В 2023 году в рамках реализации Программы:

осуществлялась деятельность по развитию условий для эффективной гражданской, патриотической, научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи;

организована поддержка деятельности народных дружин Северодвинска;

проводилась информационно-просветительская работа среди молодежи по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений;

реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска;

организована работа с сельской молодежью в селе Нёнокса и поселке Сопка, проводились выездные мероприятия волонтерской направленности;

реализованы мероприятия, направленные на развитие добровольческого движения в Северодвинске.

В 2023 году предоставлена субсидия из Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» 
на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» в целях достижения результатов в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья». В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 
№ 11730000-1-2020-017 от 21.04.2023 благоустроено воинское захоронение «Воинский участок № 2», расположенное на территории кладбища «Миронова гора» города Северодвинска (далее – Захоронение).

Управлением социального развития опеки и попечительства Администрации Северодвинска (далее – УСРОП) как соисполнителем Программы и главным распорядителем бюджетных средств выполнены следующие основные работы по благоустройству Захоронения:

устройство площадок захоронений (заливка бетонного основания, покрытие из гранитных малоразмерных плит);

изготовление и установка памятников из природного камня;

изготовление и устройство ограды из природного камня;

изготовление и устройство скамей из гранита;

благоустройство общей площади захоронения 125 кв. м (установка бортовых камней, устройство бетонных плитных тротуаров, изготовление 
и установка мемориального знака).

Работы по благоустройству Захоронения выполнялись с 14.08.2023 
по 27.10.2023.

На конкурсной основе привлечены субсидии из областного бюджета 
на реализацию проектов общественных молодежных организаций Северодвинска, материально-техническое обеспечение народных дружинников и отдельных мероприятий в сфере молодежной политики.

В рамках проведения месячников патриотических мероприятий для учащихся школ объединениями патриотической направленности проводились уроки мужества, военно-спортивные эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание истории.

В городе активно продолжают свою работу поисковые отряды. 
В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023» представителями поискового движения Северодвинска было проведено 4 поисковых экспедиции.

В 2023 году Премии Губернатора Архангельской области «За вклад 
в реализацию государственной молодежной политики» удостоены:

Семёнова Виктория Геннадьевна, заместитель директора Архангельской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Знамя Севера»;

коллектив Северодвинского местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Организована и поддерживается деятельность народных дружин Северодвинска. Совместно с ОМВД по г. Северодвинску членами народных дружин в 2023 году организованы 1601 выход на дежурство по охране общественного порядка, 426 профилактических бесед. Проведено 
166 проверок несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД.

Ежегодно (с 2020 года) администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области проводится конкурс «Лучший народный дружинник» в Архангельской области, участниками которого являются члены народных дружин, созданных 
на территории муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка».

По итогам областного этапа ежегодного конкурса «Лучший народный дружинник» в Архангельской области 2023 года пьедестал победителей заняли представители народных дружин Северодвинска.

Победители и призеры, а также все участники второго этапа конкурса награждены дипломами и призами.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 
«Я гражданин».

По выполнению задачи 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»:

проведено 12 мероприятий, направленных на формирование национально-государственной идентичности у молодежи;

состоялось 4 поисковых разведывательных экспедиции;

проведены мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:

08.05.2023 проведена церемония возложения цветов к памятным местам в Северодвинске;

09.05.2023 проведена передвижная экспозиция «Живые картины»;

09.05.2023 проведена интерактивная площадка военно-исторических клубов Северодвинска;

09.05.2023 и 22.06.2023 проведены акции «Свеча Памяти»;

18.03.2023 проведена ледовая вечеринка «Крымская весна», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией;

12.06.2023 проведен цикл мероприятий, посвященных Дню России.

По выполнению задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»:

09.10–13.10.2023 проведен цикл уроков памяти «Битва за Кавказ»;

27.01.2023 проведена Всероссийская акция «Блокадный хлеб»;

04.05–09.05.2023 проведена акция «Георгиевская ленточка»;

26.10.2023 проведена молодежная историческая интеллектуальная игра «Риск. Туполев-100»;

проведено 4 заседания Штаба народных дружин Северодвинска.

По выполнению задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления»:

проведено 9 мероприятий для молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений;

обновлен реестр детских и молодежных общественных объединений.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 
«Я профессионал».

По выполнению задачи 1 «Вовлечение молодежи в трудовую 
и предпринимательскую деятельность»:

ведется прием кандидатов в студенческие трудовые отряды, распространяется информация о ГАУ АО «Штаб молодежных трудовых отрядов АО» через молодежный информационный портал, группы 
в социальных сетях;

в каникулярный период несовершеннолетними отработано
на временных и сезонных работах 3 962 трудочаса;

25.10.2023 проведен мастер-класс для предпринимателей (клуб предпринимателей «Офис»).

По выполнению задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности»:

24.02–26.02.2023 проведен «Медиафорум»;

30.08.2023 обеспечено участие делегации клуба «Молодые семьи Северодвинска» в общерегиональном родительском форуме «Семья Поморья» (г. Архангельск);

24.06.2023 обеспечено участие представителей танцевальных коллективов Северодвинска в фестивале-конкурсе «Сover dance challenge 2.0» (г. Архангельск).

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 
«Я молодой».

По выполнению задачи 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи»:

24.06.2023 проведен «Северодвинский велопарад – 2023»;

27.08.2023 проведен «Фестиваль экстремальных видов спорта»;

22.09–24.09.2023 проведен XVII городской туристический слет молодежи.

По выполнению задачи 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности»:

23.04–05.05.2023 в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра – 2023» проведены акции «Развиваемся вместе», «Чужих детей 
не бывает», «Коробка смелости»;

17.09.2023 проведены экологические соревнования «Чистые игры»;

27.12.2023 проведено торжественное собрание волонтеров по итогам года;

11.02–05.03.2023 проведено обучение в рамках Школы волонтера;

на базе МАУ «Молодежный центр» функционирует волонтерский отряд «Высота»;

работает Северодвинский корпус Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

По выполнению задачи 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»:

07.01.2023 проведен семинар «Эмоциональный компас» от ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»;

08.07.2023 проведен фестиваль молодых семей «Ромашковое счастье»;

02.12.2023 проведено спортивное мероприятие ко Дню матери «Супермама»;

в течение года проведен цикл мероприятий проекта «Солнечный двор».

По выполнению задачи 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»:

20.01.2023 проведена интеллектуальная игра «Вопросы и ответы», посвященная Дню студента;

24.06.2023 проведен День молодежи;

09.10–15.10.2023 проведен цикл мероприятий, посвященный Дню отца;

26.10.2023 проведена открытая лекция по истории «Герои прошлого. Герои настоящего. Информационная война против России»;

10.10.2023 проведен городской праздник «День первокурсника»;

10.12.2023 проведен фестиваль молодежных инициатив.

По выполнению задачи 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив». Конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики «Молодежь Северодвинска» в 2023 году 
не проводился. Выпущены нормативно-правовые акты по отмене конкурса:

постановление Администрации Северодвинска от 17.03.2023 № 108-па «О признании утратившим силу постановления Администрации Северодвинска от 16.03.2021 № 90-па»;

распоряжение Администрации Северодвинска от 17.03.2023 № 44-ра «О признании утратившим силу постановления Администрации Северодвинска от 15.04.2021 № 96-ра».

2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы «Молодежная инфраструктура».

По выполнению задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры 
на территории муниципального образования «Северодвинск»:

08.01.2023 проведен музыкально-поэтический вечер «Услышь меня»;

25.01.2023 проведено спортивно-досуговое мероприятие «Вечеринка 
на льду» на крытом катке МАУ ДО «СШ «Строитель»;

25.01.2023 проведено открытие ячейки Российского движения детей 
и молодежи «Движение первых» на базе МАУ «Молодежный центр»;

19.02.2023 проведено мероприятие «Папа, дедушка и я – защитников семья», посвященное Дню защитника Отечества;

13.03.2023 проведена встреча «Инновационного центра» 
(г. Архангельск) с молодежью Северодвинска на тему технологического предпринимательства;

18.03.2023 проведен вечер настольных игр студенческих отрядов «Имперский вечер»;

18.03.2023 проведена ледовая вечеринка «Крымская весна» на крытом катке МАУ ДО «СШ «Строитель»;

26.03.2023 проведен фестиваль Северодвинской лиги КВН (открытие сезона);

08.04.2023 проведено мероприятие «Вечер кино» (просмотр фильма «#ЯВОЛОНТЕР»);

30.04.2023 проведен Весенний фестиваль КВН;

26.05.2023 проведен мастер-класс по ремонту, тюнингу и настройке гитар (инженер-музыкант Дмитрий Дьячков от Союза «Инноваторы Поморья»);

28.05.2023 проведен мастер-класс по рисованию в селе Нёнокса
от Эдуарда Мамедова;

10.06.2023 открытие летнего сезона экстремальных видов спорта;

30.06.2023 проведен детский турнир по игре «Fortnite»;

12.08.2023 проведен турнир по футболу для школьных команд 
(к 100-летнему юбилею со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта);

27.08.2023 проведен фестиваль экстремальных видов спорта (скейт-парк, ул. Кирилкина, д. 7А);

10.09.2023 проведено закрытие проекта «Лето на драйве»;

12.10.2023 проведен исторический квест «Все для фронта. 1943»;

03.11.2023 проведена Всероссийская акция «Исторический диктант»;

20.12.2023 проведено финальное шоу конкурса творчества и эрудиции «Мистер и Мисс Студенчество».

В МАУ «Молодежный центр» осуществляют свою деятельность более 20 молодежных общественных объединений.

По выполнению задачи 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики»:

подготовлен и выпущен информационный буклет о порядке использования Пушкинской карты, возможностях применения ее 
в Северодвинске;

организована работа молодежной редакции по выпуску молодежного журнала «Позитрон»;

функционирует группа МАУ «Молодежный центр» в социальной сети «ВКонтакте», в которой размещаются новости города и области, актуальные для молодежи, информация о конкурсах проектов, выставках, конференциях и других событиях, фоторепортажи с мероприятий, а также материалы профилактической направленности;

проводятся онлайн-трансляции молодежных мероприятий (фестивали КВН, Джаз-концерт, посвященный Международному женскому дню, Фестиваль молодежных инициатив);

ведется рассылка sms-сообщений о мероприятиях МАУ «Молодежный центр» и возможностях самореализации для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы на 2023 год представлены в приложении 3.

В рамках Программы предусмотрено финансирование работы 
МАУ «Молодежный центр»: организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Данная работа характеризируется показателями объема и качества. 
МАУ «Молодежный центр» полностью выполнил муниципальное задание 
на оказание услуг (выполнение работ). Отклонения при выполнении показателей результативности не превышали 5 %. Значения обоих показателей достигнуты на 100 %.

Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов МАУ «Молодежный центр» выполнено в полном объеме.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя 
по управлению реализацией Программы и предложения 
по дальнейшему совершенствованию управления 
реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

На протяжении 2023 года Управлением общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска осуществлялись руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Нормативные акты, необходимые для реализации (изменения) Программы, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формировались в отделе молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

В соответствии с требованиями законодательства Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска был разработан ежегодный план реализации муниципальной Программы на 2023 год, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 27.01.2023.

Планом реализации мероприятий Программы предусмотрена реализация 70 мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, в том числе 26 мероприятий, 11 административных мероприятий, 33 контрольных событий. В срок выполнено 26 мероприятий, 
11 административных мероприятий, 30 контрольных событий, с нарушением срока – 3 контрольных события. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы в 2023 году признана высокой (97,86 балла).

В рамках Плана были определены операции, направленные 
на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм.

В течение 2023 года План мероприятий по реализации Программы был откорректирован (29.09.2023) в связи с увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета и поступлением средств 
из областного бюджета.

Учет, контроль и анализ реализации Программы ведется посредством формирования отчетной документации, информации, в случае необходимости принимаются оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы раз 
в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы. В целях проведения данного мониторинга ответственный исполнитель Программы взаимодействует
с подведомственным учреждением МАУ «Молодежный центр», запрашивая актуальную информацию по выполнению мероприятий Программы, а также муниципального задания, являющихся непосредственной частью Программы.

В 2023 году Управление взаимодействовало с агентством по делам молодежи Архангельской области в связи с предоставлением дополнительного финансирования из областного бюджета в размере 
5 673,5 тыс. рублей в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп:

а) 1 151,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» в 2023 году;

б) 340,0 тыс. рублей на проведение муниципального молодежного форума на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» в 2023 году;

в) 3 579,6 тыс. рублей на поддержку деятельности МАУ «Молодежный центр».

Управление в 2023 году взаимодействовало с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета 
на организацию материально-технического стимулирования народных дружин Северодвинска по результатам областного конкурса в размере 
450 тыс. рублей, в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2023 № 656-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области 
на организацию материально-технического стимулирования и страхования участников народных дружин в 2023 году».

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. 
С этой целью осуществляется взаимодействие с Финансовым управлением 
и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует с Правовым управлением Администрации Северодвинска. В целях освещения мероприятий, проведения рекламных кампаний о мероприятиях Программы Управление общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует 
с Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска. Некоторые мероприятия Программы (туристический слет, первомайская эстафета) проводятся Управлением общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска совместно 
с Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска. 
К участию в мероприятиях программы активно привлекаются обучающиеся учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска (в мероприятиях военно-патриотической направленности участвуют военно-патриотические клубы города (Парад 9 мая, Пост почетных караулов у Вечного огня в Дни воинской славы Российской Федерации)).

При проведении мероприятий Программы осуществлялось взаимодействие с учреждениями, подведомственными Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности 
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска по согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам выносит предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение бюджетной комиссии.

- Реализация мероприятий программы за счет местного бюджета осуществлялась посредством выделения субсидии МАУ «Молодежный центр» на основании заключенного соглашения между Администрацией Северодвинска и МАУ «Молодежный центр».

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска и МАУ «Молодежный центр»
во взаимодействии с градообразующими предприятиями, учреждениями, детскими и молодежными общественными объединениями обеспечили непосредственное осуществление мероприятий Программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу <11> | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 06.06.2023 | 289-па | Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Общий объем финансирования в 2023 году увеличен на 8 864,3 тыс. руб. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 05.10.2023 | 425-па | Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Общий объем финансирования в 2023 году увеличен на 1 386,0 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин» на 1 000 тыс. руб. (на поддержку деятельности РДДМ «Движение первых»); 2) по подпрограмме «Я профессионал» на 386,0 тыс. руб. (на софинансирование областной субсидии). По подпрограмме «Я молодой» средства местного бюджета в размере 1 603,7 тыс. руб., перенесены с мероприятия 5.01 задачи 5, в связи с отменой конкурса проектов «Молодежь Северодвинска»: 1) 603,7 тыс. руб. на поддержку молодежных инициатив в сфере мероприятий, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи (на мероприятие 1.01 задачи 1); 2) 1 000 тыс. руб. на поддержку проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений (мероприятие 4.01 задачи 4). Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 15.11.2023 | 478-па | Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Увеличен общий объем финансирования по Программе в 2023 году на 8 518,0 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин»: на 5 896,0 тыс. руб. (на благоустройство воинских захоронений (федеральная субсидия), реализуется соисполнителем программы УСРОП); 2) по подпрограмме «Я молодой» увеличено финансирование на 2 622,0 тыс. руб. на: проведение городского велосипедного парада с концертной программой (2 211,5 тыс. руб.); поддержку проекта по благоустройству территории общего пользования к Дню города (410,5 тыс. руб.). Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 24.01.2024 | 26-па | Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Увеличен общий объем финансирования по Программе в 2023 году на 7 775,2 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я профессионал» увеличено финансирование за счет областного бюджета: на 1 151,6 тыс. рублей на содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в 2023 году; на 340 тыс. руб. на проведение муниципального молодежного форума; 2) по подпрограмме «Я молодой» увеличено финансирование за счет областного бюджета на 1 815,8 тыс. руб. на поддержку деятельности МАУ «Молодежный центр»; 3) по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» увеличено финансирование за счет средств: областного бюджета на 1 763,8 тыс. руб. на выплаты стимулирующего характера специалистам по работе с молодежью; местного бюджета на 2 704,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Молодежный центр». Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 5 | Постановление Администрации Северодвинска | 19.04.2024 | 205-па | Программа приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 и от 23.11.2023 № 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета на 31.12.2023. Увеличен общий объем финансирования по Программе в 2023 году на 3 630,9 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин» уменьшено финансирование по мероприятию 1.01: на 1,0 тыс. руб. (на 0,5 тыс. руб. из федерального бюджета, 0,3 тыс. руб. из областного бюджета, 0,2 тыс. руб. из местного бюджета) в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур, проводимых при реализации мероприятий федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы»; за счет средств местного бюджета на 42,0 тыс. рублей в связи с отказом АРОО «ВПК «Знамя Севера» от заключения соглашения о предоставлении субсидии по итогам конкурса «Память поколений». Средства перенесены на мероприятие 2.06 задачи 2 подпрограммы 1 «Я гражданин» в целях увеличения фонда выплат материального поощрения народным дружинникам до необходимого уровня; 2) по мероприятию 2.06 подпрограммы «Я гражданин» увеличено финансирование на организацию материально-технического стимулирования и страхования народных дружин: за счет областного бюджета на 450,0 тыс. руб.; за счет местного бюджета на 361,4 тыс. руб.; 3) по мероприятию 2.01 подпрограммы «Я профессионал» увеличено финансирование за счет средств местного бюджета в целях софинансирования областной субсидии за счет местного бюджета на 23.1 тыс. руб.; 4) по мероприятию 1.01 подпрограммы «Я молодой» перенесены средства местного бюджета в сумме 1 176,7 тыс. руб.: 309,8 тыс. рублей перенесены на мероприятия 2.06 задачи 2 подпрограммы 1 «Я гражданин» в целях софинансирования областной субсидии (150 тыс. рублей) и увеличения фонда выплат материального поощрения народным дружинникам Северодвинска до необходимого уровня (159,8 тыс. рублей); 741,5 тыс. рублей перенесены на мероприятие 1.01 задачи 1 подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» в связи с дополнительной потребностью по фонду оплаты труда сотрудников МАУ «Молодежный центр»; 125,4 тыс. рублей перенесены на мероприятие муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» (КБК 3030113П510202010244) в целях проведения фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды»; средства местного бюджета в сумме 603,7 тыс. рублей перенесены на мероприятия 4.01 задачи 4 подпрограммы 3 «Я молодой»; 5) по мероприятию 4.01 подпрограммы «Я молодой»: средства местного бюджета в сумме 23,1 тыс. рублей перенесены на мероприятие 2.01 задачи 2 подпрограммы 2 «Я профессионал» в целях софинансирования областной субсидии; перенесены средства местного бюджета в сумме 14,4 тыс. рублей: 9,6 тыс. рублей перенесены на мероприятия 2.06 задачи 2 подпрограммы 1 «Я гражданин» в целях софинансирования областной субсидии; 4,9 тыс. рублей перенесены на мероприятие 1.02 задачи 1 подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам МАУ «Молодежный центр» и членам их семей. Средства местного бюджета в сумме 603,7 тыс. рублей перенесены с мероприятия 1.01 задачи 1 подпрограммы 3 «Я молодой»; 6) по подпрограмме «Молодежная инфраструктура»: увеличено финансирование за счет средств местного бюджета на 4 048,7 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Молодежный центр»; увеличено финансирование по мероприятию 1.02 на 4,9 тыс. руб. в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам МАУ «Молодежный центр» и членам их семей. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |

<11> – нормативные правовые акты вступают в силу и (или) распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в отчетном году. Нормативные правовые акты следует перечислять в хронологическом порядке.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим контроль за достижением плановых значений показателей 
и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

Для привлечения дополнительных финансовых средств из областного бюджета планируется участие в конкурсах:

среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья»;

муниципальных программ по работе с молодежью Архангельской области;

по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Реализация Программы должна учитывать существующие пути развития государственной молодежной политики на федеральном уровне:

поиск оптимального соотношения между адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий, необходимых для 
ее активного вовлечения в процессы функционирования и преобразования общества, развитием способностей молодежи к социальной адаптации, самоорганизации и саморазвитию;

развитие практики социального партнерства, осуществляемое посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным проблемам развития молодежной политики города.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходимо усилить контроль за достижением плановых значений показателей и своевременно корректировать плановые значения показателей в течение финансового года.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

Необходимо отметить, что в процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски, которые могут оказывать влияние как косвенно, так и напрямую.

Таблица 10

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <12> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Профессиональный |  |  |  |
| Недостаточность кадрового потенциала для информационно-методического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий программы | Падение качества проводимых мероприятий, что могло привести к падению значения целевых показателей Программы | 1 | Два сотрудника Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска прошли повышение квалификации в течение 2023 года |

<12> – указывается группа рисков в соответствии с пунктом 66 Методических указаний.

Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска в течение 2023 года проводилась работа 
по минимизации рисков. Один раз в квартал проводился мониторинг реализации Программы, по итогам которого учитывались риски 
и принимались меры по их устранению, Программа приводилась 
в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые оказывали большое влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2023 года:

Таблица 11

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,999 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 1,000 |
| 4 | Коэффициент управления муниципальной программой | 0,300 |
| 5 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,965 |
| 6 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

|  | Приложение 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ……………….. № ……………… |
| --- | --- |

Сведения о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

| Аналитический код |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2023 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана | Условие расчета индекса показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Молодежь Северодвинска» | тыс. рублей | 52 648,1 | 52 648,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 232,9 | 5 232,9 | 1,000 |  |  |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 6 123,5 | 6 123,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 41 291,7 | 41 291,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 52 648,1 | 52 648,1 | 1,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | тыс. рублей | 52 648,1 | 52 648,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 232,9 | 5 232,9 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 6 123,5 | 6 123,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 41 291,7 | 41 291,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процентов | 44,000 | 44,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 500,000 | 500,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 34,000 | 34,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процентов | 1,300 | 1,300 | 1,000 |  | 2 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Доля лиц в возрасте 30-35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процентов | 1,800 | 1,800 | 1,000 |  | 2 |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Я гражданин» | тыс. рублей | 10 201,1 | 10 201,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 232,9 | 5 232,9 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 052,3 | 1 052,3 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 915,9 | 3 915,9 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | тыс. рублей | 6 390,3 | 6 390,3 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 232,9 | 5 232,9 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 602,3 | 602,3 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 555,1 | 555,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процентов | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | тыс. рублей | 6 358,2 | 6 358,2 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 232,9 | 5 232,9 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 602,3 | 602,3 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 523,0 | 523,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных поисковых экспедиций» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество установленных мемориальных знаков» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество благоустроенных воинских захоронений» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | человек | 395,000 | 395,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | тыс. рублей | 2 757,3 | 2 757,3 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 450,0 | 450,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 307,3 | 2 307,3 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр» | процентов | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений» | тыс. рублей | 835,2 | 835,2 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 835,2 | 835,2 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных ролевых игр, фестивалей, слетов» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба народных дружин» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Штаба» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра патриотических общественных организаций» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин» | тыс. рублей | 1 911,4 | 1 911,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 450,0 | 450,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 461,4 | 1 461,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество членов народных дружин» | человек | 57,000 | 50,000 | 0,877 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Количество народных дружин Северодвинска, получивших материально-технические средства за счет средств областного бюджета» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | тыс. рублей | 1 053,5 | 1 053,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 053,5 | 1 053,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процентов | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» | тыс. рублей | 1 021,4 | 1 021,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 021,4 | 1 021,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | человек | 3 000,000 | 3 000,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество человек, задействованных в молодежных органах самоуправления» | человек | 700,000 | 700,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество органов молодежного самоуправления» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, проведенных в целях поддержки органов молодежного самоуправления, молодежных и детских объединений» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | человек | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество человек, охваченных мероприятиями» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Я профессионал» | тыс. рублей | 2 285,6 | 2 285,6 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 491,6 | 1 491,6 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 794,0 | 794,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | тыс. рублей | 1 762,1 | 1 762,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 151,6 | 1 151,6 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 610,5 | 610,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процентов | 1,600 | 1,600 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы» | процентов | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» | тыс. рублей | 1 751,4 | 1 751,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 151,6 | 1 151,6 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 599,8 | 599,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников профориентационных мероприятий» | человек | 260,000 | 260,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников движения молодежных трудовых отрядов» | человек | 103,000 | 103,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах» | единиц | 3 962,000 | 3 962,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятия 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | тыс. рублей | 523,5 | 523,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 340,0 | 340,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 183,5 | 183,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процентов | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | тыс. рублей | 470,0 | 470,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 340,0 | 340,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 130,0 | 130,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью» | человек | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество совершенных поездок» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 3 «Я молодой» | тыс. рублей | 7 084,0 | 7 084,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 815,8 | 1 815,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 5 268,2 | 5 268,2 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | тыс. рублей | 3 904,1 | 3 904,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 815,8 | 1 815,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 088,3 | 2 088,3 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процентов | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | тыс. рублей | 3 904,1 | 3 904,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 815,8 | 1 815,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 088,3 | 2 088,3 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 2 000,000 | 2 000,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников молодежных туристических слетов» | человек | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество комплектов оборудования по направлению» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество совещаний» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» | процентов | 23,000 | 23,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, задействованных в добровольческом движении» | человек | 11 000,000 | 11 000,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество реализованных добровольческих проектов и мероприятий» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество участников «Школы волонтера» | человек | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | тыс. рублей | 37,4 | 37,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 37,4 | 37,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единиц | 160,000 | 160,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)» | тыс. рублей | 16,0 | 16,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 16,0 | 16,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта» | человек | 850,000 | 850,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | тыс. рублей | 3 089,0 | 3 089,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 089,0 | 3 089,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процентов | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единиц | 36,000 | 36,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений» | тыс. рублей | 2 992,8 | 2 992,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 992,8 | 2 992,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи» | тыс. рублей | 42,7 | 42,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 42,7 | 42,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | человек | 1 000,000 | 1 000,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | единиц | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА по проведению конкурса» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» | тыс. рублей | 33 077,4 | 33 077,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 763,8 | 1 763,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 31 313,6 | 31 313,6 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 32 938,4 | 32 938,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 763,8 | 1 763,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 31 174,6 | 31 174,6 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процентов | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» | единиц | 340,000 | 340,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» | тыс. рублей | 32 804,7 | 32 804,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 1 763,8 | 1 763,8 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 31 040,9 | 31 040,9 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отчетов МАУ «Молодежный центр» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных героико-патриотических мероприятий» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» совместно с военно-патриотическими объединениями» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество мероприятий, направленных на вовлечение в деятельность молодежных и детских общественных объединений» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 6 «Количество человек, задействованных в социально полезных проектах (в т.ч. благотворительных)» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 7 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 8 000,000 | 8 000,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 8 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации, сборников и буклетов по основным направлениям молодежной политики» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 9 «Среднесписочная численность работников МАУ «Молодежный центр» | человек | 28,000 | 22,400 | 0,800 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 10 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» в сфере молодежной политики» | единиц | 84,000 | 84,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 11 «Количество специалистов по работе с молодежью МАУ «Молодежный центр», получивших стимулирующую выплату в течение года» | человек | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. рублей | 133,7 | 133,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 133,7 | 133,7 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество сотрудников МАУ «Молодежный центр» и членов их семей, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | человек | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество оргкомитетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество отчетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | тыс. рублей | 139,0 | 139,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 139,0 | 139,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами» | процентов | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании в интересах реализации молодежной политики» | тыс. рублей | 32,0 | 32,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,0 | 32,0 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество изготовленных видеороликов» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество выпусков молодежных печатных изданий» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество выпусков молодежных видеопрограмм» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество посещений информационного портала «Молодежь Северодвинска» | единиц | 25 600,000 | 25 600,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных социологических исследований» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Доля респондентов из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике» | процентов | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Опубликование итогов социологических исследований» | да/нет | да | да | - |  |  |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество публикаций» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |

| Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 1,000 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 0,999 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 1,000 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 1,000 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 0,996 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 1,000 |
| 4. Коэффициент управления муниципальной программы | 0,300 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 0,965 |

|  | Приложение 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ……………… № ……………… |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»

в государственных (федеральных целевых) программах

Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» задачи 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» подпрограммы «Я гражданин» | В рамках государственной программы Архангельской области в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» | Федеральный бюджет | 5 232,9 | 5 232,9 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 21.04.2023 № 11730000-1-2020-017 | УСРОП как главным распорядителем бюджетных средств благоустроено воинское захоронение «Воинский участок № 2», расположенное на территории кладбища «Миронова гора» города Северодвинска |
|  | - В рамках государственной программы Архангельской области в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» | Областной бюджет | 602,3 | 602,3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» задачи 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» подпрограммы «Я профессионал» | - В рамках подпрограммы «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 1 151,6 | 1 151,6 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 28.04.2023 № 261-23-20-пф-023 | В рамках софинансирования из местного бюджета МАУ «Молодежный центр» трудоустроено 140 несовершеннолетних в каникулярный период 2023 года |
| Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» подпрограммы «Я профессионал» | - В рамках подпрограммы «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | - Областной бюджет | 340,0 | 340,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 29.05.2023 № 261-23-20-пф-032 | Проведен молодежный форум «Развитие Поморья: Экология жизни» |
| Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» задачи 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» подпрограммы «Я молодой» | - В рамках подпрограммы «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | - Областной бюджет | 1 815,8 | 1 815,8 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 16.06.2023 № 261-23-20-пф-037 | Проведены: конкурсы граффити «Голос у моря» и «Северодвинск ОТКРЫТка»; цикл мероприятий «Летние концерты»; косметический ремонт в кабинете для проведения IT-школы в МАУ «Молодежный центр». Улучшена материально-техническая база учреждения |
| Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы «Молодежная инфраструктура» | - В рамках подпрограммы «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | - Областной бюджет | 1 763,8 | 1 763,8 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 16.06.2023 № 261-23-20-пф-037 | 11 специалистов по работе с молодежью МАУ «Молодежный центр» получили стимулирующую выплату |
| Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин» задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» подпрограммы «Я гражданин» | - В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» | - Областной бюджет | 450,0 | 450,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 21.09.2023 № 301-23-20-пф-002 | Закуплено зимнее обмундирование для народных дружин Северодвинска |
| Итого: |  | Федеральный бюджет | 5 232,9 | 5 232,9 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 6 123,5 | 6 123,5 |  |  |

|  | Приложение 3 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ………………… № ……………… |
| --- | --- |

- Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

- (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска

- по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 120 | 120 | 24 288,2 | 32 804,7 | 32 804,7 |

|  | Приложение 4 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ………………… № ……………… |
| --- | --- |

- Информация об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приказ Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска «Об утверждении сводного плана работы патриотических объединений» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Январь 2023 года | 30.01.2023 № 06-01-08/7-1 | В целях координирования деятельности патриотических объединений города, информирования населения о мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Память поколений» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Июль 2023 года | 31.07.2023 № 173-ра | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Ежегодно | 06.06.2023 № 289-па, 05.10.2023 № 425-па, 15.11.2023 № 478-па, 24.01.2024 № 26-па, 19.04.2024 № 205-па | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования и показателей |